Приложение №6

| Отчет о реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие дошкольного образования в Лоухском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
|  |  |  |  | План 2019 г. | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  | Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования | 56,9 | 93,04 | 163,52 |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение стабильного функционирования дошкольных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи: Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1. | Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 39 249,60 | 38 983,00 | 99,32 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | 100 | 100 | 100 | МБОУ Амбарнская СОШ, МБОУ Энгозерская СОШ МБОУ Сосновская СОШ МБОУ Плотинская СОШ МБОУ Софпорогская основная школа |
|  |  |  | МБ | 33 107,10 | 33 107,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 6 142,50 | 5 875,90 | 95,66 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 47 550,00 | 47 550,00 | 100,00 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | 100 | 100 | 100 | МБДОУ Лоухский детский сад МБДОУ Кестеньгский детский сад МБДОУ Чупинский детский сад МБДОУ Пяозерский детский сад |
|  |  |  | РБ | 47 550,00 | 47 550,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | 90 | 90 | 100 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Компенсация расходов учреждения по ежедневной плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования для льготных категорий семей | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 384,00 | 370,10 | 96,38 | Доля средств полученных учреждением для выплаты компенсация расходов по ежедневной плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка к запланированным средствам на соответствующие цели | 94,4 | 96,38 | 102,10 | МБОУ Амбарнская СОШ, МБОУ Энгозерская СОШ МБОУ Сосновская СОШ МБОУ Плотинская СОШ МБОУ Софпорогская основная школа МБДОУ Лоухский детский сад МБДОУ Кестеньгский детский сад МБДОУ Чупинский детский сад МБДОУ Пяозерский детский сад |
|  |  |  | МБ | 384,00 | 370,10 | 96,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом получения дошкольного образования и не получившим направления в дошкольные учреждения. | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 75,00 | 0,00 | 0,00 | Численность детей в возрасте от полутора до трех лет одиноких родителей (законных представителей), многодетных родителей (законных представителей), родителей детей-инвалидов, не получивших направление уполномоченного органа местного самоуправления на зачисление в образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования, родители (законные представители) которых являются малообеспеченными гражданами, получающими денежную выплату | 0 | 0 | 0 | МБОУ Амбарнская СОШ, МБОУ Энгозерская СОШ МБОУ Сосновская СОШ МБОУ Плотинская СОШ МБОУ Софпорогская основная школа МБДОУ Лоухский детский сад МБДОУ Кестеньгский детский сад МБДОУ Чупинский детский сад МБДОУ Пяозерский детский сад |
|  |  |  | МБ | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: | 87 258,60 | 86 903,10 | 99,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 33 506,10 | 33 477,20 | 99,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 47 610,00 | 47 550,00 | 99,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 6 142,50 | 5 875,90 | 95,66 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Совершенствование материально-технической базы. |  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования, которые соответствуют требованиям надзорных органов, в общей численности муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования | 100 | 100 | 100 | МБДОУ Лоухский детский сад МБДОУ Кестеньгский детский сад МБДОУ Чупинский детский сад МБДОУ Пяозерский детский сад |
| 2.1. | Организация и проведение текущих, капитальных ремонтных работ в образовательных организациях (иные цели) | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 1 809,80 | 1 690,90 | 93,43 | Доля муниципальных образовательных организаций, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | МБ | 1 809,80 | 1 690,90 | 93,43 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по |  | Всего: в т.ч.: | 1 809,80 | 1 690,90 | 93,43 |  |  |  |  |  |
|  | задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 809,80 | 1 690,90 | 93,43 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по |  | Всего: в т.ч.: | 89 068,40 | 88 594,00 | 99,47 |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмме, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  | МБ | 35 315,90 | 35 168,10 | 99,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 6 142,50 | 5 875,90 | 54,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 47 610,00 | 47 550,00 | 99,87 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | транспортные средства и т.д. |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Исп. Голикова Г.Н., Шпакова Т.В., 51732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отчет о реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие общего образования в Лоухском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
|  |  |  |  | План 2019 г | Кассовый расход |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание в системе общего образования безопасных, комфортных условий для получения качественной образовательной услуги всеми гражданами района независимо от места жительства |  |  |  |  |  | Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ общего образования. | 72 | 89,63 | 124,49 |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение стабильного функционирования общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  | Удельный вес выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших образовательные программы общего образования | 94 | 96,5 | 102,66 |  |
| 1.1. | Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 77 517,14 | 75 284,48 | 97,12 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0 | 0 | 100 | МБОУ Амбарнская СОШ МБОУ Сосновская СОШ МБОУ Плотинская СОШ МБОУ Софпорогская ООШ МБОУ Энгозерская СОШ МБОУ Лоухская СОШ МБОУ Пяозерская СОШ МБОУ Чупинская СОШ МБОУ Кестеньгская СОШ |
|  |  |  | МБ | 75 906,44 | 73 761,78 | 97,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 1 610,70 | 1 522,70 | 94,54 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы общего образования (субвенция з/плата) | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 106 404,30 | 106 404,30 | 100,00 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования | 85 | 88,6 | 104,24 |  |
|  |  |  | РБ | 106 404,30 | 106 404,30 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: | 183 921,44 | 181 688,78 | 98,79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 75 906,44 | 73 761,78 | 97,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 1 610,70 | 1 522,70 | 94,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 106 404,30 | 106 404,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Совершенствование материально-технической базы. |  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги общего образования, которые соответствуют требованиям надзорных органов, в общей численности муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги общего образования, сохранится на уровне | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1. | Организация и проведение текущих, капитальных ремонтных работ в образовательных организациях (иные цели) | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 13 922,00 | 13 875,67 | 99,67 | Доля муниципальных образовательных организаций, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии | 100 | 100 | 100 | МБОУ Амбарнская СОШ МБОУ Сосновская СОШ МБОУ Плотинская СОШ МБОУ Софпорогская ООШ МБОУ Энгозерская СОШ МБОУ Лоухская СОШ МБОУ Пяозерская СОШ МБОУ Чупинская СОШ МБОУ Кестеньгская СОШ |
|  |  |  | МБ | 3 867,00 | 3 825,33 | 98,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 10 055,00 | 10 050,34 | 99,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: | 13 922,00 | 13 875,67 | 99,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 867,00 | 3 825,33 | 98,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 10 055,00 | 10 050,34 | 99,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 197 843,44 | 195 564,45 | 98,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 79 773,44 | 77 587,11 | 97,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 1 610,70 | 1 522,70 | 94,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 116 459,30 | 116 454,64 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: |  | Всего: в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | транспортные средства и т.д. |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Исп. Голикова Г.Н., Шпакова Т.В..51732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие дополнительного образования в Лоухском муниципальном районе на 2015-2020 годы» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
|  |  |  |  | План 2019 г | Кассовый расход |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель создание в системе дополнительного образования безопасных, комфортных условий для получения качественной образовательной услуги всеми гражданами района |  |  |  |  |  | Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ дополнительного образования. | 66 | 92,17 | 139,65 |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений дополнительного образования. |  |  |  |  |  | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | 51 | 68,8 | 134,90 |  |
| 1.1. | Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования. | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 20 963,06 | 20 640,86 | 98,46 | Численность детей, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования, в расчёте на 1 педагогического работника | 31 | 54 | 174,19 | МБОУ ДОД Лоухский РЦДТ МОУ ДОД Пяозерская ДМШ |
|  |  |  | МБ | 18 809,26 | 18 711,46 | 99,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 86,80 | 84,40 | 97,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 2 067,06 | 1 845,00 | 89,26 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: | 20 963,00 | 20 640,86 | 98,46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 18 809,26 | 18 711,46 | 99,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 86,80 | 84,40 | 97,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 2 067,00 | 1 845,00 | 89,26 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Совершенствование материально-технической базы. |  |  |  |  |  | Доля муниципальных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования, которые соответствуют требованиям надзорных органов, в общей численности муниципальных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1. | Организация и проведение текущих, капитальных ремонтных работ в образовательных организациях (иные цели) | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 589,70 | 589,70 | 100,00 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии | 100 | 100 | 100 | МБОУ ДОД Лоухский РЦДТ МОУ ДОД Пяозерская ДМШ |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 589,70 | 589,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: | 589,70 | 589,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 589,70 | 589,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 21 552,60 | 21 230,56 | 98,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 19 398,96 | 19 301,16 | 99,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 2 067,00 | 1 845,00 | 89,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 86,80 | 84,40 | 97,24 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Транспортные средства и т.д. |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Исп. Голикова Г.Н., Шпакова Т.В.51732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Организация исполнения муниципальных функций в системе образования и совершенствование социальной и психолого-педагогической помощи граждан в Лоухском муниципальном районе на 2016-2020 годы» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
|  |  |  |  | План 2019 г | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: формирование саморазвивающейся системы образования в соответствии с изменяющимися потребностями общества, условиями и возможностями, складывающимися в ходе его экономического и социального развития, с обеспечением нормативного планирования и хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного, общего образования, а также образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в которых созданы условия для оказания социальной и психолого-педагогической поддержки граждан, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного, общего и дополнительного образования и образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. | 94 | 94 | 100 | МКУ «РУО» |
| 1 | Задача 1: Обеспечение стабильного функционирования учреждения, осуществляющего управленческие функции в отрасли «Образование» |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, исполнивших муниципальное задание, в общей численности образовательных учреждений Лоухского муниципального района | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1. | Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования учреждения, осуществляющего управленческие функции в отрасли «Образование» | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 13 472,00 | 13 065,29 | 96,98 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дошкольного, основного, дополнительного образования в муниципальных учреждениях образования, в общей численности детей дошкольного и школьного возраста | 75 | 78,8 | 105 |  |
|  |  |  | МБ | 13 472,00 | 13 065,29 | 96,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение текущих, капитальных ремонтных работ в учреждении, осуществляющего управленческие функции в отрасли «Образование» | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 152,20 | 152,20 | 0,00 | Наличие условий в учреждении, соответствующих требованиям надзорных органов. | да | да |  |  |
|  |  |  | МБ | 152,20 | 152,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: | 13 624,20 | 13 217,60 | 97,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 13 624,20 | 13 217,60 | 97,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Обеспечение мерами социальной поддержки воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего образования. |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего образования, в которых созданы условия для оказания социальной помощи граждан, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего образования. | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 2 583,00 | 2 405,13 | 93,11 | Отношение численности детей тех родителей, которые получают компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, к общей численности детей, посещающих государственные, муниципальные, негосударственные учреждения | 99,6 | 92,1 | 92,5 | МБОУ Амбарнская СОШ МБОУ Сосновская СОШ МБОУ Плотинская СОШ МБОУ Софпорогская основная школа МБДОУ Лоухский детский сад МБДОУ Кестеньгский детский сад МБДОУ Чупинский детский сад МБДОУ Пяозерский детский сад |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 2 583,00 | 2 405,13 | 93,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Стимулирование развития карельского, вепсского и финского языков, организации системы обучения этим языкам в общеобразовательных учреждениях | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность обучающихся, воспитанников в общеобразовательных учреждениях, образовательный процесс для которых осуществляется на карельском, вепсском и финском языках | - | - | - | МБОУ Амбарнская СОШ МБОУ Сосновская СОШ МБОУ Плотинская СОШ МБОУ Софпорогская ООШ МБОУ Энгозерская СОШ МБОУ Лоухская СОШ МБОУ Пяозерская СОШ МБОУ Чупинская СОШ МБОУ Кестеньгская СОШ МБОУ Кестеньгская СОШ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени начального общего образования в общеобразовательных учреждениях | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях (учреждениях), обеспеченных молоком, к общему числу обучающихся по программам начального общего образования | - | - | - |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Обеспечение питанием обучающихся образовательных организаций из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории РФ, обучающихся, являющихся детьми-инвалидами (АСП) | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 3 741,80 | 3 196,61 | 85,43 | Доля обучающихся по основным общеобразовательным программам общего образования в общеобразовательных организациях (учреждениях), обеспеченных питанием к общему числу обучающихся, нуждающихся в данной помощи | 92,00 | 99,69 | 108,36 | МБОУ Амбарнская СОШ МБОУ Сосновская СОШ МБОУ Плотинская СОШ МБОУ Софпорогская ООШ МБОУ Энгозерская СОШ МБОУ Лоухская СОШ МБОУ Пяозерская СОШ МБОУ Чупинская СОШ МБОУ Кестеньгская СОШ |
|  |  |  | МБ | 408,80 | 408,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 3 333,00 | 2 787,81 | 83,64 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация транспортного обслуживания обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, к месту обучения и обратно | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 3 422,00 | 2 907,39 | 84,96 | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, обеспеченных транспортом к месту обучения и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе | 100 | 100 | 100 | МБОУ Амбарнская СОШ МБОУ Сосновская СОШ МБОУ Плотинская СОШ МБОУ Софпорогская ООШ МБОУ Энгозерская СОШ МБОУ Лоухская СОШ МБОУ Пяозерская СОШ МБОУ Чупинская СОШ МБОУ Кестеньгская СОШ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 3 422,00 | 2 907,39 | 84,96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Медицинское освидетельствование педагогического персонала в муниципальных дошкольных организациях | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций прошедших медицинское освидетельствование | - | - | - | МБОУ Амбарнская СОШ МБОУ Сосновская СОШ МБОУ Плотинская СОШ МБОУ Софпорогская ООШ МБОУ Энгозерская СОШ МБДОУ Лоухский детский сад МБДОУ Кестеньгский детский сад МБДОУ Чупинский детский сад МБДОУ Пяозерский детский сад |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Медицинское освидетельствование педагогического персонала в муниципальных общеобразовательных организациях | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций прошедших медицинское освидетельствование | - | - | - | МБОУ Амбарнская СОШ МБОУСосновская СОШ МБОУПлотинская СОШ МБОУСфпорогская ООШ МБОУЭнгозерская СОШ МБОУ Лоухская СОШ МБОУ Пяозерская СОШ МБОУ Чупинская СОШ МБОУКестеньгская СОШ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Выплаты молодым специалистам образовательных организаций | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей организаций общего образования | - | - | - | МБОУ Энгозерская СОШ МБОУ Лоухская СОШ МБОУ Пяозерская СОШ МБОУ Чупинская СОШ МБОУ Кестеньгская СОШ МБОУ Амбарнская СОШ МБОУ Сосновская СОШ МБОУ Плотинская СОШ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Осуществление мер по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития («Доступная среда») | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля базовых образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | - | - | - | МБОУ Лоухская СОШ МБОУ Чупинская СОШ МБОУ Кестеньгская СОШ МБДОУ Лоухский детский сад |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | 2016-2020 г.г | Всего: в т.ч.: | 730,00 | 460,00 | 63,01 | Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставляются меры социальной поддержки и социального обслуживания (человек) / общая численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (человек) | 29 | 22 | 75,86 | МБДОУ МБОУ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 730,00 | 460,00 | 63,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: | 10 476,80 | 8 969,13 | 85,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 408,80 | 408,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 10 068,00 | 8 560,33 | 85,02 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Обеспечение стабильного функционирования муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения. |  |  |  |  |  | Численность граждан, получивших психолого-педагогическую помощь. | 1517 | 1748 | 115,23 |  |
| 3.1. | Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования муниципального образовательного учреждения, оказывающего психолого-педагогическую помощь гражданам | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 4 698,01 | 4 554,09 | 96,94 | Доля выполнения муниципального задания | 100 | 100 | 100 | МБОУ Центр ПМСС |
|  |  |  | МБ | 4 587,91 | 4 443,99 | 96,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 35,00 | 35,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 75,10 | 75,10 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение текущих, капитальных ремонтных работ в образовательных организациях (иные цели) | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 338,00 | 338,00 | 100,00 | Наличие акта готовности учреждения к новому учебному году, подтверждённое решением муниципальной комиссии | да | да | 100 | МБОУ Центр ПМСС |
|  |  |  | МБ | 338,00 | 337,95 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 3 |  | Всего: в т.ч.: | 5 036,01 | 4 892,04 | 97,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4 925,91 | 4 781,94 | 97,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 35,00 | 35,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 75,10 | 75,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе в каникулярный период. |  |  |  |  |  | Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством услуг, предоставляемым при организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. | 87 | 94,79 | 108,95 | МБОУ Амбарнская СОШ МБОУ Сосновская СОШ МБОУ Плотинская СОШ МБОУ Софпорогская ООШ МБОУ Энгозерская СОШ МБОУ Лоухская СОШ МБОУ Пяозерская СОШ МБОУ Чупинская СОШ МБОУ Кестеньгская СОШ МБОУ ДОД Лоухский РЦДТ |
| 4.1. | Организация деятельности лагерей дневного пребывания, специализированных (профильных) лагерей | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 620,00 | 443,10 | 71,47 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в возрасте от 6,5 до 18 лет, зачисленных в лагеря дневного пребывания и специализированные (профильные) лагеря с учётом обучающихся, охваченных малозатратными формами отдыха, от общего числа детей школьного возраста в районе | 21,5 | 13,6 | 63,26 |  |
|  |  |  | МБ | 62,00 | 48,00 | 77,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 558,00 | 395,10 | 70,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 4 |  | Всего: в т.ч.: | 620,00 | 443,10 | 71,47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 62,00 | 48,00 | 77,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 558,00 | 395,10 | 70,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 29 757,01 | 27 521,76 | 92,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 19 020,1 | 18 456,23 | 97,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 75,10 | 75,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 10 661,00 | 8 990,43 | 84,33 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортные средства и т.д. |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исп. Голикова Г.Н., Шпакова Т.В.51732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Организация спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе на 2018-2020 годы» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
|  |  |  |  | План 2019 г | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель Обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки детей и молодежи . |  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта | 60 | 93,73 | 156,22 |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение стабильного функционирования организаций, реализующих программы спортивной подготовки |  |  |  |  |  | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 85 | 0 | - |  |
| 1.1. | Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования муниципальных организаций, реализующих программы спортивной подготовки | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 15 443,33 | 15 203,09 | 98,44 | Доля детей, охваченных программами спортивной подготовки к общей численности обучающихся в районе. | 20 | 26,61 | 133,05 | МБУ «Спортивная школа Лоухского района» |
|  |  |  | МБ | 11 775,93 | 11 535,79 | 97,96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 667,40 | 667,30 | 99,99 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: | 15 443,33 | 15 203,09 | 98,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 11 775,93 | 11 535,79 | 97,96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 667,40 | 667,30 | 99,99 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Совершенствование материально-технической базы. |  |  |  |  |  | Доля муниципальных бюджетных организаций, реализующих программы спортивной подготовки, которые соответствуют требованиям надзорных органов, в общей численности муниципальных бюджетных организаций, реализующих программы спортивной подготовки. | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1. | Организация и проведение текущих, капитальных ремонтных работ в образовательных организациях (иные цели) | 2016-2020 г.г. | Всего: в т.ч.: | 176,00 | 176,00 | 100,00 | Наличие условий в учреждении, соответствующих требованиям надзорных органов. | да | да | да | МБУ «Спортивная школа Лоухского района» |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 176,00 | 176,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: | 176,00 | 176,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 176,00 | 176,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 15 619,30 | 15 379,09 | 98,46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 11 951,90 | 11 711,79 | 97,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 667,40 | 667,30 | 99,99 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в основной капитал: в т.ч.: |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортные средства и т.д. |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исп. Голикова Г.Н., Шпакова Т.В., 51732, 51697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |