ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования 	Лоухского муниципального района   во 2  квартале 2014 года

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Показатели (наименование показателя) | Единица измерения | Плановое значение на 2014 год | Фактическое значение по итогам 2 квартала 2014 года | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2014 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | - |  |
| 2 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 13 | 13 | - |  |
| 3 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 97 | 97 | - |  |
| 4 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 4 | 4 | - |  |
| 5 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | 5 | 0 | Показатель планируется к достижению с 1 сентября 2014 года. |  |
| 6 | Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования | % | 50 | 0 | Показатель планируется к достижению к декабрю 2014 года. |  |
| 7 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона | % | 100 | 138 | С учетом выплаты отпускных средств за период с июня по август 2014 года, а также средств компенсации за предоставленное жилое помещение с отоплением и освещением. |  |
| 8 | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования | % | * | * | - |  |
| 9 | Удовлетворенность населения качеством программ дошкольного образования | % | * | * | - |  |
|  |  |  |  |  | - |  |
| 2. Общее образование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,57 | 1,8 |  |  |
| 2 | Удельный вес муниципальных районов и городских округов Республики Карелия, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования | % | 60 | 0 | Показатель планируется к достижению с 1 сентября 2014 года. |  |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия | % | 100 | 167 | С учетом выплаты отпускных средств за период с июня по август 2014 года, а также средств компенсации за предоставленное жилое помещение с отоплением и освещением. |  |
| 4 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 14 | 14 | - |  |
| 3. Дополнительное образование детей- |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | % | 58 | 58 | - |  |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 22 | 22 | - |  |
| 3 | Удельный вес числа образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организации, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей | % | 66 | 0 | Показатель планируется к достижению к декабрю 2014 года. |  |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Карелия | % | 64 | 91 | С учетом выплаты отпускных средств за период с июня по август 2014 года, а также средств компенсации за предоставленное жилое помещение с отоплением и освещением. |  |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | % | 7 | 7 | - |  |

значение показателя определяется по результатам федерального социологического исследования