Приложение №5

Отчет о реализации муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лоухского муниципального района на 2015-2019гг.»

за 2017 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов Лоухского муниципального района с обеспечением поступления запланированного объема неналоговых доходов бюджета, а также сохранности и целевого использования имущества района и максимального вовлечения его в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  | Наименование показателя цели | 3731 | 2877 | 77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполнение запланированного объема поступлений собственных доходов бюджета Лоухского муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: оптимизация состава и структуры собственности Лоухского муниципального района в соответствии с полномочиями |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов недвижимого имущества, переданных в собственность поселений ЛМР в соответствии с их полномочиями, ед. | 2 | 3 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество приватизированных объектов недвижимого имущества, ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Приватизация объектов недвижимого имущества | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Количество приватизированных объектов, ед. | 1 | 0 | 0 | ОИО УГДиИО |
| 1.2 | Перераспределение имущества между муниципальными образованиями Лоухского муниципального района в соответствии с их полномочиями | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Количество объектов недвижимого имущества, переданных в собственность поселений Лоухского муниципального района, ед. | 2 | 7 | 350 | ОИО УГДиИО |
| 1.3 | Ведение реестра муниципального имущества Лоухского муниципального района (техническое сопровождение программного обеспечения) | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 52,1 52,1 | 21,8 21,8 | 42 42 | Наличие возможности совершенствования процессов учета муниципального имущества, (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100 | УГДиИО ООО «Криста» |
| 1.4 | Ведение реестра договоров аренды земельных участков (приобретение программного обеспечения и дальнейшее его техническое сопровождение) | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Наличие возможности совершенствования процессов учета договоров аренды земельных участков, начисления и учета поступлений арендной платы за земельные участки и т.п., (да-1, нет-0) | 1 | 0 | 0 | ОГД УГДиИО |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 52,1 52,1 | 21,8 21,8 | 25 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: вовлечение имущества и земельных ресурсов в хозяйственный оборот и удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  | УГДиИО администрации ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности ЛМР, ед. | 2 | 21 | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество сформированных земельных участков, ед. | 2/1 | 11 | 550 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество земельных участков, предоставленных гражданам на бесплатной основе | 1 | 0 | 0 | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР |
| 2.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества с постановкой их на кадастровый учет | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 57,2 57,2 | 0 0 | 0 0 | Наличие возможности управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с законодательством / количество объектов недвижимого имущества, на которые будет изготовлена техническая документация, (да-1, нет-0) / ед. | 1/5 | 1/5 | 100 | ОИО УГДиИО |
| 2.2 | Выполнение кадастровых работ по образованию, уточнению местоположения границ земельных участков, выполнение землеустроительных работ в отношении объектов землеустройства (границ населенных пунктов и пр.) | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 111 111 | 0 0 | 0 0 | Наличие возможности управления и распоряжения земельными ресурсами в соответствии с законодательством / количество оформленных земельных участков, (да-1, нет-0), ед. | 0/2/1 | 0/2/1 | 100 | ОГД УГДиИО ООО «Консус» ООО «Технокад» |
| 2.3 | Выполнение работ по оценке муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности Лоухского МР | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 30 30 | 10 10 | 33 33 | Количество проведенных торгов по продаже и заключению договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности Лоухского муниципального района, ед. | 1 | 1 | 100 | ОИО УГДиИО |
| 2.4 | Проверка смет, выполнение работ по оценке земельных участков, опубликование информационных сообщений | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 50,0 50,0 | 7,7 7,7 | 13 13 | Наличие возможности управления и распоряжения земельными ресурсами в соответствии с законодательством / количество проведенных процедур, (да-1, нет-0) / ед. | 0/30 | 0/5 | 17 | ОГД УГДиИО ООО «РЦЦС Республики Карелия» |
| 2.5 | Снос аварийного и ветхого жилого фонда | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 495 495 | 0 0 | 0 0 | Количество освободившихся земельных участков, ед. | 1 | 1 | 100 | ОИО УГДиИО ООО «РИК» |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 743,2 | 17,7 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: расселение граждан из жилых помещений, которые признаны непригодными для проживания или расположены в многоквартирных жилах домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения, ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 3.1 | Приобретение в муниципальную собственность Лоухского муниципального района жилых помещений для передачи гражданам в соответствии с законодательством | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения, ед. | 0 | 0 | 0 | УГДиИО администрации ЛМР |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | Всего: в т.ч.: МБ | 795,3 | 39,5 | 5 |  |  |  |  |  |

Сокращения:

ОИО УГДиИО - Отдел имущественных отношений Управления градостроительной деятельности и имущественных отношений администрации Лоухского 				муниципального района;

ОГД УГДиИО - Отдел градостроительной деятельности Управления градостроительной деятельности и имущественных отношений администрации Лоухского 			муниципального района.