Приложение №5

Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лоухского муниципального района на 2015-2019гг.»

за 2018 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименова-ние, ед. измерения |  | План | Факт |  | Процент испол-нения, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  | Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов Лоухского муниципального района с обеспечением поступления запланированного объема неналоговых доходов бюджета, а также сохранности и целевого использования имущества района и максимального вовлечения его в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  | Наименование показателя цели |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполнение запланированного объема поступлений собственных доходов бюджета Лоухского муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3285,2 |  |  | 1988,6 |  | 60,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполнение запланированного объема поступлений собственных доходов бюджета Лоухского муниципального района от предоставления жилых помещений по договорам социального найма |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | 877,26 |  | 73,0 |  |
| 1 | Задача 1: оптимизация состава и структуры собственности Лоухского муниципального района в соответствии с полномочиями |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |  |  | УГДиИО администрации ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов недвижимого имущества, переданных в собственность поселений Лоухского муниципального района в соответствии с их полномочиями, ед. |  | 1 | 11 |  | 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество приватизированных объектов недвижимого имущества, ед. |  | 1 | 0 |  | 0 |  | Отдел имущественных отношений УГДиИО администрации ЛМР |
| 1.1 | Приватизация объектов недвижимого имущества | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Количество приватизированных объектов, ед. |  | 1 | 0 |  | 0 |  | Отдел имущественных отношений УГДиИО администрации ЛМР |
| 1.2 | Перераспределение имущества между муниципальными образованиями Лоухского муниципального района в соответствии с их полномочиями | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Количество объектов недвижимого имущества, переданных в собственность поселений Лоухского муниципального района, ед. |  | 1 | 11 |  | 550 |  | Отдел имущественных отношений УГДиИО администрации ЛМР |
| 1.3 | Ведение реестра муниципального имущества Лоухского муниципального района (техническое сопровождение программного обеспечения) | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 78,0 78,0 | 36,25 36,25 | 46,5 | Наличие возможности совершенствования процессов учета муниципального имущества, (да-1, нет-0) |  | 1 | 1 |  | 100 |  | Отдел имущественных отношений УГДиИО администрации ЛМР ООО «Криста» ООО «Технокад» |
| 1.4 | Ведение реестра договоров аренды земельных участков (приобретение программного обеспечения и дальнейшее его техническое сопровождение) | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Наличие возможности совершенствования процессов учета договоров аренды земельных участков, начисления и учета поступлений арендной платы за земельные участки и т.п., (да-1, нет-0) |  | 1 | 0 |  | 0 |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 78,0 | 36,25 | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: вовлечение имущества и земельных ресурсов в хозяйственный оборот и удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |  |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Лоухского муниципального района, ед. |  | 11 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество сформированных земельных участков, ед. |  | 1/1/1 | 1/1/1 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество земельных участков, предоставленных гражданам на бесплатной основе |  | 1 | 0 |  | 0 |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  | Наличие возможности управления и распоряжения земельными ресурсами в соответствии с законодательством/количество проведенных процедур |  | 0/30 | 0/2 |  | 6,6 |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество освободившихся земельных участков |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР |
| 2.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества с постановкой их на кадастровый учет | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 357,2 ( в т.ч. 57,2- кредиторская задолженность за 2017 год) 357,2 ( в т.ч. 57,2- кредиторская задолженность за 2017 год) | 57,15 57,15 | 16 | Наличие возможности управления и распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с законодательством / количество объектов недвижимого имущества, на которые будет изготовлена техническая документация, (да-1, нет-0) / ед. |  | 1/11 | 0 |  | 0 |  | Отдел имущественных отношений УГДиИО администрации ЛМР |
| 2.2 | Выполнение кадастровых работ по образованию, уточнению местоположения границ земельных участков, выполнение землеустроительных работ в отношении объектов землеустройства (границ населенных пунктов и пр.) | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 197,2 ( в т.ч. 91,7- кредиторская задолженность за 2017 год) 197,2 ( в т.ч. 91,7- кредиторская задолженность за 2017 год) | 110,6 110,6 | 56 | Наличие возможности управления и распоряжения земельными ресурсами в соответствии с законодательством / количество оформленных земельных участков, (да-1, нет-0), ед. |  | 0/1/1/1 | 0/1/1/1 |  | 100 |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР ООО «Консус» |
| 2.3 | Выполнение работ по оценке муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности Лоухского МР | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 30 30 | 0 0 | 0 0 | Количество проведенных торгов по продаже и заключению договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности Лоухского муниципального района, ед. |  | 1 | 0 |  | 0 |  | Отдел имущественных отношений УГДиИО администрации ЛМР |
| 2.4 | Проверка смет, выполнение работ по оценке земельных участков, опубликование информационных сообщений | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 55,5 ( в т.ч. 5,5- кредиторская задолженность за 2017 год) 55,5 ( в т.ч. 5,5- кредиторская задолженность за 2017 год) | 5,0 5,0 | 9,0 | Наличие возможности управления и распоряжения земельными ресурсами в соответствии с законодательством / количество проведенных процедур, (да-1, нет-0) / ед. |  | 0/30 | 0/2 |  | 6,6 |  | УГДиИО администрации ЛМР ООО «РЦЦС Республики Карелия» |
| 2.5 | Снос аварийного и ветхого жилого фонда | 2017 | Всего: в т.ч.: МБ | 494,6 (кредиторская задолженность за 2017 год) 494,6 (кредиторская задолженность за 2017 год) | 494,6 494,6 | 100 100 | Количество освободившихся земельных участков, ед. |  | 1 | 1 |  | 100 |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР ООО «РИК» |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 1134,5 | 667,4 | 40,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: расселение граждан из жилых помещений, которые признаны непригодными для проживания или расположены в многоквартирных жилах домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |  |  | УГДиИО администрации ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения, ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.1 | Приобретение в муниципальную собственность Лоухского муниципального района жилых помещений для передачи гражданам в соответствии с законодательством | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения, ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | УГДиИО администрации ЛМР |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Обеспечение сельских поселений Лоухского муниципального района актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГДиИО администрации ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  | Разработка и утверждение генеральных планов сельских поселений Лоухского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  | Разработка и утверждение правил землепользования и застройки сельских поселений Лоухского муниципального района |  | 1 | 1 |  | 100 |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР |
| 4.1 | Разработка и утверждение генеральных планов сельских поселений Лоухского муниципального района | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных и утвержденных генеральных планов сельских поселений Лоухского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР |
| 4.2 | Разработка и утверждение правил землепользования и застройки сельских поселений Лоухского муниципального района |  | Всего: в т.ч.: МБ | 89,3 89,3 | 89,3 89,3 | 100 | Количество разработанных и утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений Лоухского муниципального района |  | 1 | 1 |  | 100 |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР |
|  | Итого по задаче 4 |  | Всего: в т.ч.: МБ | 89,3 89,3 | 89,3 89,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5: Осуществление полномочий собственников помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГДиИО администрации ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных ремонтов жилых помещений |  | 2 | 0 |  | 0 |  | Отдел имущественных отношений УГДиИО администрации ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  | Передача функции администрирования платежей по договорам социального найма жилых помещений на аутсорсинг |  | 1 | 0 |  | 0 |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР |
|  |  |  |  |  |  |  | Оплата коммунальных услуг за муниципальные жилые помещения |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел имущественных отношений УГДиИО администрации ЛМР |
| 5.1 | Обеспечение граждан жилыми помещениями, соответствующими требованиям, предъявляемым к жилым помещениям | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Количество проведенных ремонтнов жилых помещений |  | 2 | 0 |  | 0 |  | УГДиИО администрации ЛМР |
| 5.2 | Передача функции администрирования платежей по договорам социального найма жилых помещений на аутсорсинг | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 55,2 55,2 | 0 0 | 0 | Увеличение среднемесячного объема поступлений платы за социальный найм в течение срока действия договора аутсорсинга по сравнению со среднемесячным объемом поступлений, сложившимся по итогам 1-го полугодия 2018 года |  | 1 | 0 |  | 0 |  | Отдел градостроительной деятельности УГДиИО администрации ЛМР |
| 5.3 | Оплата коммунальных услуг за муниципальные жилые помещения | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 0 | 0 | 0 | Отсутствие задолженности по коммунальным платежам |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел имущественных отношений УГДиИО администрации ЛМР |
|  | Итого по задаче 5 |  |  | 55,2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: | 2018 |  | 1357,00 | 792,9 | 58,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |