## Лист1
Отчет по выролнению муниципальной дорожной карты поддержки школ с низкими результатми обучения за первое полугодие 2022 года
Район | Все мероприятия муниципальной дорожной карты поддержки школ с низкими результатми обучения | Краткое описание мероприятия |  | Плановая дата проведения мероприятия | Фактическая дата проведения мероприятия | Муниципальные показатели результативности | Организация, ответственная за проведение мероприятия | Целевая аудитория мероприятия | Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2) | Ссылка на размещение подтверждающих документов3) | Дополнительая ссылка | Комментарий
|  | Цель и задачи мероприятия | Место и формат проведения мероприятия
Лоухский | Разработка и согласование плана мероприятий по повышению качества образования в МБОУ Кестеньгской СОШ | Согласование плана мероприятий по повышению качества образования в МБОУ Кестеньгской СОШ | Педагогический совет МБОУ Кестеньгской СОШ | 2022-02-04 | проведено |  | Администрация Лоухского муниципального района | Педагогические работники и администрация МБОУ Кестеньгской СОШ
| Разработка и согласование плана мероприятий по повышению качества образования в МБОУ Чупинская СОШ | Согласование плана мероприятий по повышению качества образования в МБОУ Кестеньгской СОШ | Педагогический совет МБОУ Чупинская СОШ | 2022-02-04 | проведено |  | Администрация Лоухского муниципального района | Педагогические работники и администрация МБОУ Чупинской СОШ
| Участие в видеовстрече-семинаре со специалистами МКУ "РУО" | Переход на новые образовательные стандарты на уровне НОО,ООО | Видеоконференцсвязь- Телемост МКУ "РУО" -ОО | 11.02.2022; 14.04.2022; 20.05.2022 | 11.02.2022; 14.04.2022; 20.05.2022 |  | МКУ "РУО" | Директор, зам. директора по УВР
| Участие в семинарах на региональном и муниципальном уровне по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Реализация антирисковой программы "Высокая доля обучающихся с ОВЗ" | МБОУ Чупинская СОШ | Январь - май 2022 | проведено |  | МОУ "Средняя общеобразоввательная школа № 39 | Зам. директора по УРВ, Педагог - организатор, социальный педагог МБОУ Чупинская СОШ и МОУ "СОШ №39" |  |  |  | Встречи с руководством МОУ "СОШ №39" через средстав видеоконференций Zoom
| Участие в вебинаре по обмену опытом со школами и кураторами проекта "500+" | Преодоление рисков пониженного уровня школьного благополучия | Онлайн-трансляция на канале ФИОКО в Youtube | 2022-04-01 | 2022-04-14 |  | ФГБУ "ФИОКО" | Директор, зам. директора по УВР
| Курсовая подготовка "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" | Повышение квалификации учителей начальных классов, учителей-предметников в связи с переходом на новые ФГОС НОО, ООО | Дистанционное обучение в Карельском институте развития образования | февраль - июнь 2022 г | 01.06.2022 |  | ГАУ ДПО РК "КИРО" | учителя начальных классов - 1 чел; учителя-предметники - 8 чел. |  |  |  | Наличие удостоверения о повышении квалификации
| Участие в оценке предметных и методических компетенций учителей по предмету "Математика" | Повышение профессионального уровня | Дистанционное обучение в Карельском институте развития образования |  | 2022-05-01 |  | ГАУ ДПО РК "КИРО" | учитель математики - 1 чел. |  |  |  | Наличие сертификата об участии от ГАУ ДПО РК "КИРО"
| Обучение по дополнительным профессиональным программам "Школа современного учителя" | Повышение квалификации учителей по развитию формирования естественно-научной, читательской, математической грамотности | Дистанционное обучение в Карельском институте развития образования | март-апрель 2022 | 01.03.2022-14.04.2022 |  | ГАУ ДПО РК "КИРО" | учителя-предметники - 3 чел. |  |  |  | Наличие сертификата об участии от ГАУ ДПО РК "КИРО"
| Участие в вебинарах, сетевых консультациях по вопросам формирования функциональной грамотности | Самообразование учителей-предметников | Онлайн-трансляции | февраль-май 2022 | 01.02.2022; 15.02.2022; 24.02.2022; 16.03.2022; 19.05.2022 |  | ГАУ ДПО РК "КИРО" | учителя-предметники - 6 чел. |  |  |  | Наличие сертификата об участии от ГАУ ДПО РК "КИРО"
| Участие в Республиканском форуме "Эффективные практики образовательной деятельности в центрах "Точка роста" и детских технопарках "Кванториум" | Обмен опытом | Онлайн-трансляция; круглый стол - выступление по теме "Как организовать внеурочную деятельность и дополнительное образование с условием формирования функциональной грамотности" | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | ГАУ ДПО РК "КИРО" | зам. директора по УВР |  |  |  | Наличие сертификата об участии от ГАУ ДПО РК "КИРО"
| Курсовая переподготовка учителей начальных классов, учителей –предметников в связи с переходом на новые ФГОС на уровне начального общего и основного общего образования | Реализация антирисковой программы "Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации" | ГАУДПО "КИРО" | Апрель - май 2022 | Апрель - май 2022 |  | ГАУДПО "КИРО" | Педагогический коллектив
| Изучение особых потребностей обучающихся с ОВЗ в соответствии с заключениями психолого – медико - педагогической комиссии. | Реализация антирисковой программы "Высокая доля обучающихся с ОВЗ" | МБОУ Чупинская СОШ | 2022-05-01 | Май - июнь 2022 |  | МБОУ Чупинская СОШ; Центр ПМСС | Зам. Директора по УВР, социальный педагог, обучающиеся с ОВЗ
| Организация индивидуальной работы по предупреждению неуспеваемости | Ликвидация пробелов в знаниях у неуспевающих и часто болеющих детей, снижение численности детей с проблемами в освоении образовательных программ. | МБОУ Кестеньгская СОШ; дополнительные занятия с обучающимися во внеурочное время | в течение учебного года |  |  | МБОУ Кестеньгская СОШ | Обучающиеся 1-10 классов |  |  |  | Учет дополнительных занятий фиксируется в отдельном журнале
| Организация и проведение консультаций по экзаменационным предметам для обучающихся 9 класса | Подготовка к ГИА-2022 | МБОУ Кестеньгская СОШ; консультация | февраль - июнь 2022 | февраль - июнь 2022 |  | МБОУ Кестеньгская СОШ | обучающиеся 9 класса - 3 чел.
| Организация и проведение пробных экзаменов по математике и русскому языку для обучающихся 9 класса | Подготовка к ГИА-2022, диагностика уровня знаний учащихся по экзаменационным предметам | МБОУ Кестеньгская СОШ; формат ОГЭ, (ГВЭ для обучающегося с ОВЗ) | 2022-05-01 | 05.05.2022; 12.05.2022 |  | МБОУ Кестеньгская СОШ | обучающиеся 9 класса - 3 чел.