**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**СОВЕТ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ № 80**

**XIII сессии V созыва**

**п.Лоухи 08 октября 2024 года**

**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Лоухского муниципального района за 2023год.**

Заслушав информацию администрации Лоухского муниципального района об оценке эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Лоухского муниципального района за 2023год

**Совет Лоухского муниципального района**

**Р Е Ш И Л:**

1.Информацию принять к сведению. Приложение1,2.

Глава Лоухского

муниципального района : О.Н. Квяткевич

**Приложение №1 к решению №80 от 08.10.2024 года**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по результатам оценки эффективности муниципальных программ, ведомственных целевых программ, реализуемых на территории Лоухского муниципального района за 2023г.**

В 2023г. на территории Лоухского муниципального района осуществлялись мероприятия следующих десяти муниципальных программ (далее по тексту – МП) и четырех ведомственных целевых программ (далее – ВЦП):

- МП «Развитие конкурентно – способной экономики в Лоухском муниципальном районе», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 10 июля 2020 года № 221;

- МП «Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского муниципального района»; утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 03 июля 2020 года №216;

- МП «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Лоухского муниципального района», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 03 июля 2020 года № 217;

- МП «Развитие молодежной политики», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 31 июля 2020 года № 243;

- МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лоухского муниципального района», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 1 ноября 2019 года №226;

- МП «Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 29 июля 2020 №239;

- МП «Развитие библиотечного дела в муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 29 июля 2020 года №238;

- МП «Профилактика правонарушений в Лоухском муниципальном районе», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 31 июля 2020 года №242;

- МП «Укрепление общественного здоровья в Лоухском муниципальном районе», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 31 июля 2020 года № 241;

- МП «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в Лоухском муниципальном районе», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 11 ноября 2021 года № 259;

- ВЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Лоухского муниципального района», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 26 июля 2019 года №189;

- ВЦП «Социальная поддержка специалистов с высшим профессиональным образованием учреждений социальной сферы, осуществляющих свою деятельность на территории Лоухского муниципального района», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 26 июля 2019 года №188;

- ВЦП «Адресная социальная поддержка населения Лоухского муниципального района», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 26 июля 2019г. № 186;

- ВЦП «Развитие культурно-досуговой деятельности в Лоухском муниципальном районе», утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 26 июля 2019г. № 187.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ Лоухского муниципального района проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лоухского муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Лоухского муниципального района от 11 апреля 2014г. №65 и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ Лоухского муниципального района, утвержденным Постановлением Администрации Лоухского муниципального района от 3 сентября 2013г. №163 на основании данных отчетов исполнителей МП и ВЦП за отчетный период.

 В 2023 году на финансирование МП и ВЦП было предусмотрено из средств бюджета Лоухского муниципального района 523889,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 511463,5 тыс. руб. или 97,6%.

 Критериями оценки эффективности реализации МП и ВЦП являлись:

- абсолютные и относительные отклонения достигнутых значений целевых индикаторов от ожидаемых конечных результатов программы;

- абсолютные и относительные отклонения фактических объемов финансирования мероприятий программы от плановых объемов финансирования.

 Программа соответствует запланированному уровню затрат МП и эффективности использования бюджетных средств, если уровень Сд - 90% и более; уровень Уф не менее 90%; выполнение мероприятий - не менее 90%. Программа частично соответствует запланированному уровню затрат, если уровень Сд - 70% и более; уровень Уф не менее 70%; выполнение мероприятий - не менее 70%. Если показатели ниже 70%, то программа не эффективна.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы | Степень достижения целей (решения задач) Сд | Уровень финансирования реализации программы Уф | Выполнение мероприятий | Результат | Комментарий |
| 1. | Развитие конкурентно – способной экономики в Лоухском муниципальном районе | 60-109% | 100% | 90%  | Частично соответствует | Мероприятия выполнены не в полном объеме. Индикаторы цели составили 60-109%%.В целом реализация муниципальной программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств. |
| 2. | Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского муниципального района | 66,67-100% | 85,8% | 92,86-100% | Частично соответствует | Не выполнены мероприятия по реконструкции КОС в пгт.Чупа. Индикаторы цели составили 66,67% (снижение случаев аварий), по ремонту и замене оборудования на объектах водоснабжения- 92,86% (не выполнено 1 мероприятие по водоснабжению в п. Энгозеро). Реализация муниципальной программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.  |
| 3. | Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Лоухского муниципального района | 100% и выше  | 95,24% | 100% и выше | Соответствует | Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Достижение показателей результативности выполнения мероприятий 100% и выше. Реализация муниципальной программы за 2023 год соответствует запланированному уровню затрат программы |
| 4. | Развитие молодежной политики | 98,5 и 100 и выше% | 83,7% | 85% | Частично соответствует | Мероприятия выполнены не в полном объеме. Индикаторы цели составили 98,5% и выше. В целом реализация муниципальной программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы. |
| 5. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лоухского муниципального района | 100% и выше | 68% | 58,2% | Частично соответствует | Мероприятия выполнены не в полном объеме. Индикаторы цели составили 100% и выше. В целом реализация муниципальной программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы. |
| 6. | Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе» | 100% и выше | 98,7 | 100 | Соответствует | Основные мероприятия муниципальной подпрограммы за 2023 год выполнены. Все целевые показатели по программе достигнуты. Реализация муниципальной программы за 2023 год соответствует запланированному уровню затрат программы. |
| 7. | Развитие библиотечного дела в муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района» | 75-до 100% и выше | 84,5% | 92,7%  | Частично соответствует | Основные мероприятия муниципальной подпрограммы за 2023 год выполнены. Целевые показатели составили 75% и выше. Реализация муниципальной программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы. |
| 8. | Профилактика правонарушений в Лоухском муниципальном районе | 82,5% | 0%Нет финансирования | Менее 100% | Частично соответствует | Мероприятия программы выполнены не в полном объеме. Индикаторы цели составили 82,5%. В целом реализация программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы. |
| 9. | Развитие физической культуры и спорта на территории Лоухского муниципального района  | 120,8% | 74,5% | 66%  | Частично соответствует | Мероприятия программы выполнены не в полном объеме. Индикатор цели составил в среднем 120,8%. В целом реализация программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств. |
| 10. | Социальная поддержка специалистов с высшим профессиональным образованием учреждений социальной сферы, осуществляющих свою деятельность на территории Лоухского муниципального района» | 100% | 100% | 100% | Соответствует | Мероприятия выполнены в полном объеме, индикатор цели выполнен на 100%. Реализация ВЦП за 2023 год соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств. |
| 11. | Адресная социальная поддержка населения Лоухского муниципального района | 64,6% | 88,4% | 100% | Частично соответствует | Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Индикаторы цели составили 64,6%. Реализация программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств. |
| 12. | Развитие культурно-досуговой деятельности в Лоухском муниципальном районе | 100% и выше | 88,8% | 100% | Соответствует | Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Индикаторы цели составили 100% и выше. Реализация программы за 2023 год соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств. |
| 13. | Укрепление общественного здоровья в Лоухском муниципальном районе | 100% | - | - | Не соответствует | Мероприятия программы не выполнены. Индикаторы цели составили 100% и выше. Реализация программы за 2023 год не соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств. |
| 14. | Профилактика терроризма, а иакже минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в Лоухском муниципальном районе | 100% | 100% | 100 и выше% | Соответствует | Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Индикаторы цели составили 100% и выше. Реализация программы за 2023 год соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств. |

**МП «Развитие конкурентно – способной экономики в Лоухском муниципальном районе»**

В состав программы входит три подпрограммы: «Развитие малого предпринимательства в Лоухском муниципальном районе»; «Развитие туризма в Лоухском муниципальном районе»; «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания». На реализацию мероприятий Программы на 2023 год предусмотрено 186,6 тыс. руб., фактическое исполнение составило 186,6 тыс. руб. или 100%.

В течение года проводилась консультационная работа с субъектами малого предпринимательства. В администрацию Лоухского муниципального района по различным вопросам обратилось 15 субъектов малого предпринимательства.

В 2023 г. проведена встреча АО «Корпорацией развития Республики Карелия» с субъектами малого и среднего предпринимательства. И по поддержке в сфере сельского хозяйства (фермеров) проведена встреча с Центром компетенции в сфере агропромышленного комплекса.

 Средства в размере 176,6 тыс руб., направленные на исполнение полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Лоухского муниципального района были полностью освоены.

Мероприятия выполнены практически в полном объеме. Индикаторы цели составили 60-109%%.

 В целом реализация муниципальной программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.

**МП «Строительство, реконструкция, ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения Лоухского муниципального района»**

 На реализацию мероприятий МП на 2023 год предусмотрено 9821,067 тыс. руб. фактическое исполнение составило 8422,01 тыс. руб. или 85,8%.

В 2023 году выполнен ремонт и замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения:

Заменено водопроводных труб всего: - 1092,5 п.м., в том числе:

пгт. Лоухи - 788,0 п.м.

п. Кестеньга – 224,0 п.м.

п. Амбарный – 10,0 п.м.

п. Энгозеро – 70,5 п.м.

Выполнены работы:

1.Капитальный ремонт водопроводной трубы диаметром 110 мм под железной дорогой по адресу: Республика Карелия, Лоухский район, ст. Лоухи" – 156 п.м. Всего 705,05 тыс. руб.,

в том числе: бюджет РК – 581,0 тыс. руб., бюджет ЛМР – 124,05 тыс. руб.

2.Замена водопровода ХВС на участке ул. Северная - ул. Первомайская пгт. Лоухи (труба ПНД d=160 мм, протяженностью 240 п.м.) – бюджет ЛМР -1745,15 тыс. руб.

3.Замена водозаборной трубы и оголовка на ВНС п. Энгозеро – 70,5 п.м. – бюджет ЛМР -1252,81 тыс. руб.

4.Замена водозаборной трубы в п. Кестеньга – 54 п.м. – бюджет ЛМР-234,58 тыс. руб.

5.Замена водозаборной трубы ВНС п. Амбарный – 10 п.м. – бюджет ЛМР -109,80 тыс. руб.

6.Поставка насоса К-100-65-200 с электродвигателем п. Пяозерский 1 шт – бюджет ЛМР -143,66 тыс. руб.

7.Поставка труб Д-50 мм и трубного утеплителя к ним для котельной ЦПК п. Лоухи – 100 п.м труб, 200 п.м. утеплителя – бюджет ЛМР – 21,0 тыс. руб.

8.Эспертиза проекта водопровода под железной дорогой ст. Лоухи ,1 проект – бюджет ЛМР – 90,0 тыс. руб.

9.Исходно-разрешительная документация - техническое задание на проектирование КОС п. Пяозерский, 1 задание – бюджет ЛМР – 200,0 тыс. руб.

10.Замена водопроводной трубы по адресу: п. Кестеньга от ВНС до ул. Набережная, труба ПНД д-50 мм – 170 п.м. – бюджет ЛМР -213,24 тыс. руб.

11.Земельные работы по устранению аварии на водопроводе п. Пяозерский, 1 авария – бюджет ЛМР – 25,0 тыс. руб.

12.п. Пяозерский Приобретение фекальных насосов с режущими ножами диаметром 100 мм – 2 шт – бюджет ЛМР -124,6 тыс. руб.

13.п. Лоухи. Приобретения поплавков для КНС – 10 шт. – бюджет ЛМР 49,4 тыс. руб.

14.п. Лоухи. Приобретение штанг-струн для "Питона" – 11 шт. – бюджет ЛМР – 211,97 тыс. руб.

15.Анализ стоков п. Энгозеро, п. Пяозерский - 4 анализа – бюджет ЛМР -18,9 тыс. руб.

16.Анализ воды из 8 ВНС Лоухского района - 16 анализов, бюджет ЛМР -91,73 тыс. руб.

17.Лабораторные исследования питьевой воды - 8 анализов, бюджет ЛМР -71,58 тыс. руб.

18.Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт участка водопровода от ул. Панова,29 до пер. Новый,20 пгт. Лоухи Труба Д160мм- протяженность 732 м – бюджет ЛМР – 22,4 тыс. руб.

19.Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт участка водопровода от дома №29 по ул. Панова до поворота ДРСУ пгт Лоухи. Труба ПНД Д160мм - 355м, труба ПНД Д200мм - 30м. – бюджет ЛМР – 20,0 тыс. руб.

20.Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт перемычки трасс водоснабжения ул. Советская-ул. Кестеньгская, пгт Лоухи, протяженностью 145 м, труба ПНД Д110 мм – бюджет ЛМР – 20,0 тыс. руб.

21.Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт перемычки трасс водоснабжения Советская, д.104 - пер. Новый, д.20, пгт Лоухи протяженностью 292 м, труба ПНД Д110 – бюджет ЛМР – 20,0 тыс. руб.

22.Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт водопровода ХВС на участке ул. Станционная - ул. Железнодорожная пгт. Лоухи Республики Карелия, труба ПНД д.160 мм - 76м, труба ПНД д. 110 мм - 505м – бюджет ЛМР – 22,9 тыс. руб.

23.Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт водопроводной трубы диаметром 110мм под железной дорогой по адресу: Республика Карелия, Лоухский район, ст. Лоухи – 20,0 тыс. руб.

24.Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт водопровода: РК, пгт. Лоухи, ул. Октябрьская, д.23-ул. Первомайская, д.3А. Трубы ПНД общей протяженностью 893 м – бюджет ЛМР –бюджет ЛМР – 39,34 тыс. руб.

25.Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт водопровода ХВС по адресу: РК, пгт. Лоухи, ул. Октябрьская, д. 2 - ул. Советская д. 27, труба ПНД д.63мм протяженностью 228 п.м. – бюджет ЛМР -20,0 тыс. руб.

26.Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт водопровода по адресу: пгт. Лоухи, ул. Юбилейная. Труба ПНД д.63мм 887 м, труба ПНД д.25мм - 619м – бюджет ЛМР – 28,1 тыс. руб.

27.Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт водопровода по адресу: РК, п. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д.3,16,17,18. – бюджет ЛМР – 20,0 тыс. руб.

За счет бюджета Лоухского ГП выполнено работ в объеме 2823,14 тыс. руб., в том числе:

1.Замена трубопровода ХВС по адресу: РК, пгт. Лоухи, ул. Станционная,д.1а (от замененного) до ул. Жаровина д.1 (школа) – 392 п.м. –– 2025,96 тыс. руб.

2.Техническое обследование сетей водоотведения п. Лоухи – 1 обследование – 585 тыс. руб.

3.Анализы стоков пгт. Лоухи – 20 анализов - 212,18 тыс. руб

Мероприятия программы в основном выполнены, за исключением реконструкция канализационно- очистных сооружений в пгт. Чупа (не в полном объеме). Индикаторы цели составили от 66,67 до 100%% (снижение количества аварий). Реализация муниципальной программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.

**МП «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления района»**

 На реализацию мероприятий МП на 2023 год предусмотрено 1353,29 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1288,83 тыс. руб. или 95,24%.

Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления Лоухского муниципального района с учетом работников, исполняющих переданные на уровень района государственные полномочия, на 01 января 2024 года составила 34 человека, в том числе муниципальных служащих – 33 человека. Норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, установленный постановлением Правительства Республики Карелия от 18.06.2012 № 190-П по органам местного самоуправления Лоухского муниципального района за 2023 год соблюден.

Для достижения поставленной цели Программой запланировано выполнение двух поставленных задач.

Задача 1: Профессиональное развитие муниципальных служащих в органах местного самоуправления Лоухского муниципального района

*1.1. Повышение квалификации, профессиональной переподготовки муниципальных служащих.*

Программой запланирован объем финансирования на повышение квалификации в размере 20,0 тыс. рублей с прохождением обучения в количестве 2 муниципальных служащих.

Всего в 2023 году прошли курсы повышения квалификации 8 муниципальных служащих, из них:

- по программе обучения в области ГО и защиты от ЧС руководителей органов местного самоуправления и организации 1 человек,

- по программе «Должностные лица эвакуационных органов» - 4 человека,

Данные программы обучения муниципальные служащие проходили в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОиЧС» без оплаты.

- по программе «Противодействие коррупции» - 1 человек в АНО ДПО Учебный центр «СЭМС».

- по программе «Психологические аспекты взаимодействия с подростками» - 1 человек в ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования».

- программе «Управление государственными и муниципальными закупками» 1 человек в ПетрГУ.

За счет средств Программы израсходовано 19,6 тыс. руб. Целевой показатель результативности составил 400 %. Освоено 98 % предусмотренных на реализацию данной задачи средств.

*1.2. Оказание муниципальным служащим методической и консультативной помощи по вопросам муниципальной службы*- 2 мероприятия.

1. разъяснение законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции при поступлении на муниципальную службу.

В 2023 году в администрацию был принят один муниципальный служащий Каждый муниципальный служащий при поступлении на муниципальную службу знакомится под роспись с памяткой по противодействию коррупции в Администрации Лоухского муниципального района, Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления Лоухского муниципального района, с запретами и ограничениями, связанными с прохождением муниципальной службы, указанными в Положении о прохождении муниципальной службы в органах местного самоуправления Лоухского муниципального района.

2. помощь муниципальным служащих Администрации Лоухского муниципального района при заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год). Ознакомление муниципальных служащих с Методическими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утв. Минтрудом России.

Целевой показатель выполнен на 100 %.

*1.3. Участие в семинарах, совещаниях, деловых встречах по вопросам организации муниципальной службы в органах государственной, исполнительной власти, органах местного самоуправления Республики Карелия* – 2 мероприятия.

Глава Администрации Лоухского муниципального района, муниципальные служащие принимали участие в совещаниях по решению вопросов местного значения, которые состоялись в Администрации Главы РК, Правительстве РК в течение 2023 года.

Целевой показатель выполнен на 100 %.

*1.4. Проведение мониторинга численности муниципальных служащих, выработка предложений по совершенствованию организационной структуры и штатной численности.*

 Проведено совещание при Главе Администрации Лоухского муниципального района по вопросу изменения структуры и штатного расписания Администрации Лоухского муниципального района (отдел по социальным вопросам преобразован в отдел по социальным вопросам и государственной регистрации актов гражданского состояния с сохранением штатной численности установленной на 01.01.2024 г.).

Целевой показатель выполнен на 100 %.

*1.5. Последовательная разработка и внедрение механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, а также практики нормативного регулирования профессиональной этики муниципальных служащих*

1. 27 июня 2023 года на заседании Комиссии по противодействию коррупции на территории Лоухского муниципального района заслушан Отчет Главы администрации Лоухского муниципального района о результатах выполнения мероприятий в 2022 году, предусмотренных Планом противодействия коррупции на территории Лоухского муниципального района на 2021-2023 годы. Протокол заседания Комиссии размещен на официальном сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции».

2. Распоряжением Администрации от 23.06.2023г. № 608-Р внесены изменения в распоряжение Администрации Лоухского муниципального района от 23 мая 2022 года № 585-Р «О предупреждении коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Администрации Лоухского муниципального района». Функции по предупреждению коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Администрации возложены на следующих муниципальных служащих:

- заместитель Главы Администрации;

- заместитель Главы Администрации;

- начальник Юридического отдела Администрации;

- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета Администрации;

- начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации.

3. Распоряжением Администрации от 26.06.2023г. № 617-П внесены дополнения в распоряжение Администрации Лоухского муниципального района от 08 сентября 2014 года № 787-Р «Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации Лоухского муниципального района, включенных в перечни должностей, установленный Распоряжением администрации Лоухского муниципального района, муниципальными служащими администрации Лоухского муниципального района, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в администрацию Лоухского муниципального района в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими администрации Лоухского муниципального района ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, утвержденный распоряжение Администрации Лоухского муниципального района от 08 сентября 2014г. № 787-Р:

Распоряжение дополнено пунктом 2, согласно которого, начальник Управления делами Администрации назначен ответственным лицом за проведение анализа и проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации, муниципальным служащими, замещающими указанные должности в Администрации. Распоряжение прилагается.

21 июня 2023 года на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Лоухского муниципального района и урегулированию конфликта интересов рассмотрен Отчет о проведении анализа справок о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими Администрации Лоухского муниципального района в 2023 году по итогам отчетного 2022 года. Решением Комиссии Отчет принят к сведению. Протокол заседания Комиссии размещен на официальном сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции».

Целевой показатель выполнен на 100 %

 1-й целевой показатель (индикатор) программы: количество проведенных мероприятий 6. Фактически проведено больше установленного Программой мероприятий. Процентное исполнение целевых показателей за 2023 года составило более 100 %. Освоено 98% предусмотренных на реализацию данной задачи средств.

 Задача 2: Создание материально-технических условий для эффективного функционирования системы муниципальной службы в органах местного самоуправления Лоухского муниципального района

*2.1. Обновление, модернизация компьютерной техники*

Программой запланирован объем финансирования на данные мероприятия в размере 70,0 тыс. рублей с проведением 2 мероприятий.

Закуплено 1 АРМ, веб камеры, стабилизаторы напряжения, внутренний диск для ПК, сумма освоения 60,4 тыс. руб.

Плановое количество мероприятий 2. Фактически приобретен 1 комплект АРМ и сопровождающие основные средства. Процентное исполнение целевых показателей за 2023 года составило 100 %. Освоено 86 % средств, предусмотренных на реализацию данного показателя.

*2.2. Приобретение, обновление и техническое сопровождение программного продукта. Обслуживание информационных автоматизированных систем. Платные информационные услуги.*

В 2023 году администрация Лоухского муниципального района и финансовое управление Лоухского района продолжали пользоваться программными продуктами НПО Криста АС Бюджет, Управление имуществом, Карельского ресурсного центра цифровых технологий ГИС ЕСЭДД «Дело», ООО Тензор Web система СБИС, справочными правовыми системами Консультант +, приобретали информационные услуги в Карелиястате, лицензионные продукты СкаСофт, антивирусные программы, пакеты защищенной передачи информации посредством электронной связи Vipnet.

Программой запланирован объем финансирования на данные мероприятия в размере 1020,0 тыс. рублей с проведением 15 мероприятий. Фактически - 15. Процентное исполнение целевых показателей за 2023 год составило 100 %. Освоено 100% средств, предусмотренных на реализацию данного показателя.

*2.3. Анализ имеющейся материально-технической базы и разработка комплекса мер по ее обновлению.*

Проведен анализ имеющейся материально-технической базы, и разработка комплекса мер по обновлению.

Плановое количество мероприятий 1. Проведено 1 мероприятие. Процентное исполнение целевых показателей за 2023 год составило 100 %. Средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено Программой.

*2.4. Развитие электронного взаимодействия с гражданами, организациями, государственными органами и органами местного самоуправления*

Организована и велась работа электронного взаимодействия с гражданами, организациями, государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе:

- размещение результатов рассмотрения обращений на портале ССТУ.РФ.

- обеспечение защиты информации с использованием СКЗИ «КриптоПро CSP»;

- осуществление передачи данных с помощью программно-аппаратного комплекса VipNet;

- работа сотрудников администрации в государственной информационной системе «Единая система электронного документооборота и делопроизводства «Дело»;

- работа сотрудников администрации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

- работа сотрудников администрации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО);

- работа сотрудников администрации в программах ФИАС, Активный гражданин, Инцидент.

Плановое количество мероприятий 1. Фактически проведено более 1 мероприятия. Процентное исполнение целевых показателей за 2023 года составило более 100 %. Средства на реализацию данного мероприятия не предусмотрены Программой.

*2.5 Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации Лоухского муниципального района достоверных сведений о социально-экономическом развитии Лоухского муниципального района*

Показатели социально-экономического развития Лоухского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, утвержденные постановлением АЛМР 29.10.2021 года № 252, размещены на официальном сайте

Плановое количество мероприятий 1. Фактически проведено 1 мероприятие. Процентное исполнение целевых показателей за 2023 года составило 100 %. Средства на реализацию данного мероприятия не предусмотрено Программой.

*2.6. Разработка и обслуживание официального Интернет – сайта Администрации Лоухского муниципального района.*

В течение 2023 года сайт Администрации Лоухского муниципального района поддерживался в актуальном состоянии. Закуплена услуга по продлению регистрации домена на один год в домене RU, ежемесячно производилась оплата за обеспечение функционирования официального сайта, техническую поддержку и хранение информации.

Программой запланирован объем финансирования на данные мероприятия в размере 20,0 тыс. рублей с проведением 1 мероприятия.

Фактически проведено 2 мероприятия. Процентное исполнение целевых показателей за 2023 года составило 100 %. Освоено 100% средств, предусмотренных на реализацию данного показателя.

2-й целевой показатель (индикатор) программы: плановое количество мероприятий 21. Фактически проведено 21 мероприятие. Процентное исполнение целевых показателей за 2023 год составило 100%. Освоено 95 % предусмотренных на реализацию данной задачи средств.

Всего по Программе

Достижение показателей результативности выполнения мероприятий 100% (27 из 27 запланированных). Процент освоения средств, предусмотренных на реализацию Программы - 96,5%

Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Достижение показателей результативности выполнения мероприятий 100% и выше. Реализация муниципальной программы за 2023 год соответствует запланированному уровню затрат программы.

**МП «Развитие молодежной политики»**

 В состав программы входит 4 подпрограммы: «Молодежь Лоухского муниципального района»; «Обеспечение жильем молодых семей в Лоухском муниципальном районе»; «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Лоухском муниципальном районе»; «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики на территории Лоухского муниципального района». На реализацию мероприятий Программы на 2023 год предусмотрено 537 тыс. руб., фактическое исполнение составило 449,7 тыс. руб. или 83,7%.

**Подпрограмма «Молодежь Лоухского муниципального района»** - 282 тысяч рублей. (200 тысяч рублей на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время). Освоено – 198,28 тыс. руб. (99,1%).

 За отчетный период были организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи, молодежных общественных объединений, профилактику безнадзорности, правонарушений.

 Молодежь Лоухского муниципального района принимала активное участие в мероприятиях приуроченных к праздничным и памятным датам, в том числе с участием волонтёров.

- молодёжная добровольно-патриотическая акция «Онежский десант»;

- акция ко Дню России «Триколор»;

- акция «День доброты»;

- акция ко Дню доброты «Добрая суббота».

Был проведён ряд мероприятий, направленных на реализацию молодёжной политики

- профориентационные мероприятия для учащихся 8-10 классов «Неделя без турникетов»; «Путь в профессию 2023»

- Субботники в посёлках района

- «Арктический субботник»; (при поддержки центра «Пора» г.Москва)

- акция «Чистые берега»;

- «Чистые игры» Арктический кубок чистоты в РК;

- акция «Ангелы Донбасса»

- игра «Победа 2023»

- акция в поддержку детей из малообеспеченных семей «Помоги пойти учиться»

- Всероссийская акция «Безопасность детства»

Также проходили мероприятия направленные на популяризацию семьи и семейных традиций и ценностей:

- Торжественное вручение медалей «За любовь и верность»

- Районный семейный конкурс «Под покровом Петра и Февронии»

В апреле 2023 года прошла волонтёрская акция «Весенняя неделя добра в Лоухском районе», в рамках которой прошёл большой ряд мероприятий.

 На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2023 год из бюджета Лоухского муниципального района выделено 200 тысяч рублей. Освоено – 197,0тыс. рублей. Трудоустройство организовано для 47 обучающихся в Чупинской, Лоухской и Пяозерской школ.

 За 2023 год в рамках подпрограммы «Молодежь Лоухского муниципального района» организовано 31 мероприятий, в которых приняли участие – 504 чел. или 36,53% от числа молодежи от 14 до 35 лет.

Мероприятия подпрограммы выполнены не в полном объеме. Индикаторы цели составили 98,46 % и выше. Реализация муниципальной подпрограммы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы.

**Подпрограмма** **«Обеспечение жильем молодых семей в Лоухском муниципальном районе»**.

 В 2023 году пять молодых семей Лоухского района попали в списки претендентов- участников ФЦП «Жилище» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на получение социальной выплаты.

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы в бюджете Лоухского муниципального района не запланировано средств в 2023 году.

 Мероприятия подпрограммы не выполнены. Индикаторы цели составили 0%. Реализация муниципальной подпрограммы за 2023 год не соответствует запланированному уровню затрат программы.

В целом реализация муниципальной программы за 2023 год не соответствует запланированному уровню затрат программы.

 **Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Лоухском муниципальном районе»**

 На реализацию данной подпрограммы из бюджета Лоухского муниципального района выделено 235,0 тысяч рублей., освоено - 163,3 тысяч рублей (69,48%).

 Молодежь Лоухского муниципального района принимает активное участие в мероприятиях районного значения:

- Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества;

- Мероприятия посвящённые 78-й годовщине Победы в ВОВ;

- Акции «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану»

- Возложение венков и цветов на мемориалы и места захоронений бойцов ВОВ;

- Мероприятия, посвящённые Дню России;

- Реализация военно-патриотического проекта «Белая куропатка»;

- Акция по уборке воинских захоронений Лоухского района;

- Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби.

- Торжественный митинг, посвящённый 79-летнему освобождению Лоухского района от немецко-фашистских захватчиков.

- Торжественный митинг перезахоронению павших воинов п.Сосновый

 В рамках вахты памяти была заменена информационная плита на памятном месте, где находится рубеж, на котором в 1941 году было остановлено наступление немецко-фашистских захватчиков.

 За 2023 год в рамках подпрограммы «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Лоухском муниципальном районе»организовано и проведено 31 мероприятий военно-патриотической направленности, в которых приняли участие 192 человек или 13,8% от числа молодежи от 14 до 35 лет.

 **Подпрограмма «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики на территории Лоухского муниципального района»**

 На реализацию мероприятий данной подпрограммы из бюджета Лоухского муниципального района предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Освоено – 20 тыс. рублей (100 %).

 Организованы и проведены акции и мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с наркотиками (1 марта), Всемирному Дню без табака (31 мая), Всемирному Дню здоровья (7 апреля).

- Акция волонтеров "Скажи наркотикам -НЕТ!"

- профилактические беседы с родителями детей, состоящих на профилактическом учете.

- Проведение акции, посвящённой Дню отказа от курения.

- Флешмоб «Спорт против наркотиков»

Публикация статей в общественно-политической газете «Наше Приполярье»

Размещение информации на Пабликах СОШ и Отдела по социальным вопросам в ВКОНТАКТЕ, «Лоухский район».

 За 2023 год в рамках подпрограммы организовано и проведено 22 мероприятия, в которых приняли участие – 202 человека или 14,5% от числа молодежи от 14 до 35 лет.

**МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лоухского муниципального района»**

На реализацию мероприятий Программы на 2023 год предусмотрено 3335 тыс. руб., фактическое исполнение составило 2269,39 тыс. руб. или 68%.

## Учитывая приоритеты политики по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лоухского муниципального района, а также поставленные цели и задачи, программа была направлена на выполнение следующих мероприятий:

**Задача 1**. **Оптимизация состава и структуры собственности Лоухского муниципального района в соответствии с полномочиями**:

**1.1.** ***Приватизация объектов движимого и недвижимого имущества (в т.ч. посредством продажи в собственность граждан или юридических лиц) – необходимые средства на выполнение данного мероприятия включены в позиции 2.1, 2.2***.

Приватизация муниципального имущества Лоухского муниципального района в 2023 году осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации, утвержденным Решением XXXX сессии IV созыва Совета Лоухского муниципального района от 26.12.2022 года № 274 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Лоухского муниципального района на 2023 год» (в редакции Решения XXXXVI сессии IV созыва Совета Лоухского муниципального района от 29.06.2023 года № 307 «О внесении изменений в решение XXXX сессии IV созыва Совета Лоухского муниципального района «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Лоухского муниципального района на 2023 год»».

В результате проведенного открытого аукциона в электронной форме в 2023 году продано 2 объекта недвижимости с 2 земельными участками, на которых эти объекты расположены (пгт. Лоухи, ул. Комсомольская, 26, п. Сосновый, ул. Школьная, д. 1а). Общая сумма доходов в бюджет района в 2023 году по договорам купли-продажи недвижимого имущества составила – 1275,2 тыс. руб.

**1.2.** ***Разграничение имущества между муниципальными образованиями Лоухского муниципального района в соответствии с их полномочиями – необходимые средства на выполнение данного мероприятия включены в позицию 2.1.***

В соответствии с решением ХХХХII сессии IV созыва Совета Лоухского муниципального района от 20.02.2023 года № 285 «О безвозмездной передаче муниципального имущества», на основании договора безвозмездной передачи недвижимого имущества от 01 марта 2023 года № б/н, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (дата и номер регистрации права собственности от 20.03.2023 года 10:18:0000000:802-10/035/2023-2) из муниципальной собственности МО «Лоухский муниципальный район» в муниципальную собственность МО «Чупинское городское поселение» было передано нежилое здание (баня) с кадастровым номером 10:18:0000000:802, общей площадью 152,4 кв. м., расположенное по адресу: Республика Карелия, Лоухский район, пгт. Чупа, ул. Вокзальная, д. б/н, для исполнения последним полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с решением ХХХII сессии V созыва Совета Лоухского городского поселения от 20.02.2023 года № 106 «О безвозмездной передаче муниципального имущества», на основании договора безвозмездной передачи недвижимого имущества от 01 марта 2023 года № б/н, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (дата и номер регистрации права собственности от 03.03.2023 года № 10:18:0000000:560-10/046/2023-5) из муниципальной собственности МО «Лоухское городское поселение» в муниципальную собственность МО «Лоухский муниципальный район» было передано нежилое здание с кадастровым номером 10:18:0000000:560, общей площадью 870,2 кв. м., 2-этажное, 1955 года постройки, расположенное по адресу: Республика Карелия, р-н Лоухский, пгт. Лоухи, ул. Комсомольская, д. 26, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с решением II сессии V созыва Совета Лоухского муниципального района от 12.10.2023 года № 4 «О безвозмездной передаче муниципального имущества», на основании договора безвозмездной передачи недвижимого имущества от 13 октября 2023 года № б/н, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (дата и номер регистрации права собственности от 19.10.2023 года 10:18:0000000:7787-10/035/2023-3) из муниципальной собственности МО «Лоухский муниципальный район» в муниципальную собственность МО «Чупинское городское поселение» было передано сооружение: памятник «Братская могила четырёх советских лётчиков, погибших в воздушном бою 15 октября 1944г.» с кадастровым номером 10:18:0000000:7787, общей площадью 1000 кв. м., расположенное по адресу: Республика Карелия, Лоухский муниципальный район, Чупинское городское поселение, поселок городского типа Чупа, улица Клубная, для исполнения последним полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

**1.3. *Материально-техническое обеспечение муниципальной программы (в т.ч. ведение реестра муниципального имущества Лоухского муниципального района (техническое сопровождение программного обеспечения), ведение реестра договоров аренды земельных участков (приобретение программного обеспечения и дальнейшее его техническое сопровождение) (03 0 04 61500). Средства, предусмотренные на выполнение данного мероприятия – 100 тыс. руб. в год. Израсходовано – 100 тыс. руб. Процент исполнения – 100 %.***

В целях исполнения данного мероприятия администрацией Лоухского муниципального района приобретено программное обеспечение по ведению реестра муниципального имущества, в т.ч. техническое сопровождение программы «УРМ» Управление имуществом»

**1.4. *Аутсорсинг конкурсных процедур по проведению торгов (конкурс, аукцион), в т.ч. по отбору управляющей организации для управления МКД на территории сельских поселений ЛМР, расчет тарифа (03 0 04 62050). Средства, предусмотренные на выполнение данного мероприятия – 141,5 тыс. руб. в год. Израсходовано – 57,7 тыс. руб. Процент исполнения – 41 %.***

За период действия муниципальной программы, в целях исполнения полномочий, связанных с распоряжением, пользованием и владением муниципальным имуществом, организованы и проведены конкурсные процедуры, связанные с заключением договоров купли-продажи муниципального имущества (нежилые здания с земельными участками в пгт. Лоухи, п. Сосновый), а также проведены торги и заключено 5 новых договоров аренды муниципального имущества (пгт. Лоухи, ул. Жаровина, 30; пгт. Лоухи, ул. Первомайская, д. 9).

**Задача 2: Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот.**

**2.1. *Подготовка технической документации на объекты недвижимого имущества с постановкой их на кадастровый учет (03 0 02 62000). Средства, предусмотренные на выполнение данного мероприятия – 150,0 тыс. руб. Израсходовано – 71,8 тыс. руб. Процент исполнения – 48 %.***

Согласно действующему законодательству, все объекты недвижимости, в т.ч. здания, строения, сооружения, земельные участки, части таких зданий, строений, должны состоять на кадастровом учете, о чем должна быть сделана запись в ЕГРН.

В ходе проводимой инвентаризации муниципального имущества были установлены объекты, подлежащие кадастровому учету. Для выполнения данных мероприятий необходима разработка технической документации (технический план) на объекты недвижимого имущества с дальнейшей постановкой их на кадастровый учет.

В 2023 году государственный кадастровый учет осуществлен в отношении 44 объектов недвижимости (пгт. Лоухи, п. Тунгозеро), в т.ч. с изготовлением технических планов и сопровождением постановки объектов на государственный кадастровый учет.

Кроме того, были проведены кадастровые работы с составлением акта осмотра в отношении снесенных объектов капитального строительства, а также объектов, прекративших свое существование по неустановленным причинам (п. Кестеньга, ул. Сухорукова, д. 7, п. Кестеньга, ул. Сухорукова, д. 3, пгт. Чупа, ул. Советская, д. 11, 13, 16, п. Плотина, ул. Шахтерская, д. 13, п. Карельский).

**2.2. *Мероприятия по оценке муниципального имущества (03 0 02 62010). Средства, предусмотренные на выполнение данного мероприятия – 40 тыс. руб. Израсходовано – 29 тыс. руб. Процент исполнения – 73 %.***

Для проведения мероприятий, связанных с заключением договоров купли-продажи, договоров аренды муниципального имущества необходима оценка начальной (минимальной) стоимости объекта, рыночной стоимости арендной платы, представляемой в отчете об оценке, подготовленном независимым экспертом в порядке, предусмотренном законодательством об оценочной деятельности.

В 2023 году проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости в отношении проданных объектов капитального строительства и земельных участков под ними в пгт. Лоухи, ул. Комсомольская, д. 26 и п. Сосновый, ул. Школьная, д. 1а.

Кроме того, проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за аренду нежилых помещений, расположенных по адресу: пгт. Лоухи, ул. Первомайская, д. 9, пом. 22, пгт. Лоухи, ул. Жаровина, д. 30.

**2.3. *Разработка сметной документации, а также проектов организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства (03 0 04 62050). Средства, предусмотренные на выполнение данного мероприятия, – 108,5 тыс. руб. Израсходовано – 108,5 тыс. руб. Процент исполнения – 100 %.***

В рамках указанных мероприятий осуществлялась разработка и проверка смет. Оплачены следующие услуги:

- проверка сметы на капитальный ремонт дымохода (п. Кестеньга);

- составление сметы на демонтаж фундамента после разбора нежилого здания (пгт. Чупа, ул. Слюдяная, д. 5);

- составление сметы на ремонт жилого помещения (п. Тунгозеро, ул. Советская, д. 15, ул. Лесная);

- составление сметы на ремонт жилого помещения (п. Новый Софпорог, ул. Сосновая, д. 36);

- составление смет на ремонт жилого помещения и ремонт кровли (п. Кестеньга, ул. Северная, д. 67а);

- составление сметы на устройство ограждения бывшей школы-интерната (п. Кестеньга, ул. Лузана);

- составление сметы на ремонт кровли МКД (п. Кестеньга, ул. Советская, д. 37);

- проверка сметы на текущий ремонт электропроводки в нежилых помещениях (пгт. Лоухи, ул. Жаровина, д. 30);

- перерасчет сметы на ремонтно-восстановительные работы на КОС Чупа;

- проведение технической экспертизы многоквартирного дома о признании аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (п. Кестеньга, ул. Набережная, д. 16а, п. Тэдино, ул. Пионерская, д. 8).

**Задача 3: Организация использования земельных участков, территориальное планирование и градостроительное зонирование, в т.ч.** **обеспечение городских и сельских поселений Лоухского муниципального района актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования**.

***3.1.*** ***Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков и актуализация кадастровой стоимости земельных участков, рыночной стоимости земельных участков (03 0 01 61000)***. ***Средства, предусмотренные на выполнение данного мероприятия – 250 тыс. руб. Израсходовано – 184,4 тыс. руб. Процент исполнения – 74 %.***

За 2023 год выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков, под МКД, расположенными в п. Кестеньга, пер. Новый, д. 8, п. Кестеньга ул. Сухорукова, д. 15, д. 15а, п. Сосновый, ул. Лесная, д. 3, п. Плотина, ул. Центральная, д. 9, п. Тэдино, ул. Полярные Зори, д. 8, п. Тунгозеро, ул. Лесная, д. 2, д. Нижняя Пулонга, д. 3. Изготовлена схема земельного участка на кадастровом плане территории в пгт. Пяозерский. Выполнены кадастровые работы в отношении земельного участка, планируемого под размещение КОС в п. Энгозеро.

***3.2. Разработка и утверждение гене­ральных планов сельских поселений Лоухского муни­ципального района, разработка и утверждение пра­вил землепользования и за­стройки сельских поселе­ний Лоухского муни­ципаль­ного района (03 0 01 65000). Средства, предусмотренные на выполнение данного мероприятия – 0 тыс. руб. Израсходовано – 0 тыс. руб. Процент исполнения – 0 %.***

***3.3. Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов (03 0 01 65001). Средства, предусмотренные на выполнение данного мероприятия – 436 тыс. руб. Израсходовано – 0 тыс. руб. Процент исполнения – 0 %.***

В 2023 году планировались внесение в ЕГРН сведений о 24 населенных пунктов, входящих в состав сельских поселений Лоухского муниципального района. В связи с длительными сроками проведения процедуры корректировки генпланов и ПЗЗ сельских поселений Лоухского муниципального района, данные мероприятия выполнить в 2023 году не представлялось возможным.

**Задача 4: Исполнение администрацией Лоухского муниципального района полномочий в области жилищных отношений и иных полномочий, связанных с распоряжением, владением, пользованием муниципальным имуществом**.

***4.1. Снос (демонтаж) объектов капитального строительства (03 0 02 63000). Средства, предусмотренные на выполнение данного мероприятия – 0 тыс. руб. Израсходовано – 329,9 тыс. руб. Процент исполнения – 329,9 %.***

За 2023 год проведены мероприятия по демонтажу фундамента после разборки нежилого здания в пгт. Чупа, ул. Слюдяная, д. 5.

***4.2. Проведение ремонтных работ муниципального жилого фонда (03 0 02 63020). Средства, предусмотренные на выполнение данного мероприятия – 1400,0 тыс. руб. Израсходовано – 1055,1 тыс. руб. Процент исполнения – 75 %.***

В 2023 году выполнены работы по ремонту жилого помещения в п. Тунгозеро, ул. Советская, д. 15, п. Новый Софпорог, ул. Сосновая, д. 36. Произведена оплата расходов на ремонт крыльца жилого помещения в п. Сосновый, ул. Восточная, д. 24. Выполнены работы по ремонту кровли многоквартирных домов в п. Кестеньга, ул. Северная, д. 67а.

***4.3. Приобретение и оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, приборами отопления, санитарно-техническим оборудованием (в т.ч. ванны, раковины, унитазы), ввод установленных приборов в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена, в т.ч. с привлечением компетентных организаций и управляющих компаний (03 0 02 63010). Средства, предусмотренные на выполнение данного мероприятия – 379,1 тыс. руб. Израсходовано – 333 тыс. руб. Процент исполнения – 88 %.***

В 2023 году силами подрядных организаций проведены работы по установке прибора учета воды в нежилом помещении пгт. Лоухи, ул. Жаровина, д.30, работы по обследованию и прочистке системы водоотведения в подвале МКД в п. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 9, работы по ликвидации утечки на внутридомовой системе водоснабжения в подвальном помещении жилого дома в п. Малиновая Варакка, работы по осмотру системы тепловодоснабжения в п. Хетоламбина, ул. Школьная, д. 51, д. 52. Выполнены работы по обследованию и прочистке системы водоотведения с колодца до многоквартирного дома в п. Хетоламбина, ул. Новая, д. 2, и по ремонту водопроводной системы дома п. Малиновая Варрака. Выполнены работы по установке электрического автомата в нежилых помещениях в пгт. Чупа, ул. Коргуева, д. 7а, по ремонту внутридомовой системы водоснабжения в п. Кестеньга, ул. Советская, д. 8. Произведены ремонтно-восстановительные работы системы тепловодоснабжения в пгт. Чупа, ул. Пионерская, д. 55. Произведены работы по демонтажу и монтажу экранов отопления в нежилых помещениях в пгт. Лоухи, ул. Октябрьская, д. 16, работы по гидравлической промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления с заменой 4 винтов отопления под сварку в п. Кестеньга, ул. Советская, д. 8. Произведен текущий ремонт электропроводки в нежилых помещениях в пгт. Лоухи, ул. Жаровина, д. 30. Выполнены работы по обслуживанию системы тепло, водоснабжения и водоотведения и устранения завоздушивания радиаторов в п. Малиновая Варакка, ул. Слюдяная, д. 17. Проведены работы по обследованию и ремонтно-восстановительным работам системы электроснабжения в п. Хетоламбина, ул. Школьная, д. 52.

Не освоение в полном объеме финансовых средств, предусмотренных для реализации программных мероприятий в 2023 году, связано с длительными сроками сбора исходно-разрешительной документации, проведения конкурсных процедур, предусмотренных действующим законодательством, а также экономией средств по результатам снижения начальной цены контрактов.

Мероприятия выполнены не в полном объеме Индикаторы цели составили 100 и выше%.

В целом реализация муниципальной программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.

**МП "Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе»**

Программа подразделяется на следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Лоухском муниципальном районе»;

Подпрограмма «Развитие общего образования в Лоухском муниципальном районе»;

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Лоухском муниципальном районе»;

Подпрограмма **«**Организация исполнения муниципальных функций в системе образования и совершенствование социальной и психолого-педагогической помощи граждан в Лоухском муниципальном районе»;

Подпрограмма «Организация спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе».

 Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации программы являются:

1. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ **дошкольного** образования.

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ **общего** образования.

3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ **дополнительного** образования.

4. Доля образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного, общего образования, а также образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в которых созданы условия для оказания социальной и психолого-педагогической поддержки граждан, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного, общего и дополнительного образования и образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

5. Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта.

Измерение удовлетворенности родителей проводилось в 4 квартале 2020 года на основании Распоряжения Главы администрации Лоухского муниципального района от 14 декабря 2016 года № 1100 «О проведении мониторинга удовлетворённости родителей (законных представителей)».

Итоги мониторинга удовлетворённости за 2020 год:

1. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ **дошкольного** образования – 143,3%

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ **общего** образования – 113%

3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ **дополнительного** образования – 135%

4. Оценка уровня удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта - 101,4%

Запланированный объем финансирования программных мероприятий за 2023 год составил 485039,42 тыс. руб., освоено за 2023 год – 478912,85 тыс. руб., что составляет 98,7 % от уточненных бюджетных ассигнований.

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Лоухском муниципальном районе»**

 Целью данной подпрограммы является создание в системе **дошкольного образования**  равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

 Запланированный объем финансирования программных мероприятий данной подпрограммы на 2020 год составил 115045,55 тыс. руб., кассовый расход за 2023 год- 110850,04тыс. руб., что составляет 96% от уточненных бюджетных ассигнований.

За отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы реализовывались пять мероприятий. Для оценки эффективности исполнения данных мероприятий используется шесть показателей.

Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренные индикаторы (показатели) мероприятий на 2023 год | Фактически достигнутыеиндикаторы (показатели) за 2023 год | Оценка полученных результатов |
| **1.** | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | 100 | 100 | 100 |
| **3.** | Доля средств, полученных учреждением для выплаты компенсация расходов по ежедневной плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка к запланированным средствам на соответствующие цели | 95 | 98,6 | 103,8 |
| **5** | Численность детей в возрасте от полутора до трех лет одиноких родителей (законных представителей), многодетных родителей (законных представителей), родителей детей-инвалидов, не получивших направление уполномоченного органа местного самоуправления на зачисление в образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования, родители (законные представители) которых являются малообеспеченными гражданами, получающими денежную выплату | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | Доля муниципальных образовательных организаций, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии | 100 | 100 | 100 |

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы за 2023 год выполнены.

**Подпрограмма «Развитие общего образования в Лоухском муниципальном районе»**

Целью данной подпрограммы является создание в системе **общего** образования безопасных, комфортных условий для получения качественной образовательной услуги всеми гражданами района независимо от места жительства

Запланированный объем финансирования программных мероприятий данной подпрограммы на 2023 год составил 251345,9 тыс. руб., кассовый расход за 2023 год – 250051,59тыс. руб., что составляет 99,7 % от уточненных бюджетных ассигнований.

За отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы реализовывались три мероприятия. Для оценки эффективности исполнения данных мероприятий используется три показателя. Мероприятия программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой.

Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренные индикаторы (показатели) мероприятий на 2023 год | Фактически достигнутыеиндикаторы (показатели) за 2023 год | Оценка полученных результатов |
| **1.** | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0 | 0 | 100 |
| **2.** | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования | 100 | 100 | 100 |
| **3.** | Доля муниципальных образовательных организаций, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии | 100 | 100 | 100 |

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы за 2023 год выполнены.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Лоухском муниципальном районе»**

Целью данной подпрограммы является создание в системе **дополнительного** образования безопасных, комфортных условий для получения качественной образовательной услуги всеми гражданами района

Запланированный объем финансирования программных мероприятий данной подпрограммы на 2023 год составил - 25786,1 тыс. руб., кассовый расход за 2023 год – 25637,2 тыс. руб., что составляет 100 % от уточненных бюджетных ассигнований.

За отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы реализовывались три мероприятия.

Для оценки эффективности исполнения данных мероприятий используется два показателя. Мероприятия программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой.

Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренные индикаторы (показатели) мероприятий на 2023 год | Фактически достигнутыеиндикаторы (показатели) за 2023 год | Оценка полученных результатов |
| 1. | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста | 51 | 59 | 115,7 |
| 2. | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования, которые соответствуют требованиям надзорных органов, в общей численности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования | 100 | 100 | 100 |

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы за 2023год выполнены.

Все целевые показатели по подпрограмме за 2023 год достигнуты.

**Подпрограмма «Организация исполнения муниципальных функций в системе образования и совершенствование социальной и психолого-педагогической помощи граждан в Лоухском муниципальном районе»**

Целью данной подпрограммы является формирование саморазвивающейся системы образования в соответствии с изменяющимися потребностями общества, условиями и возможностями, складывающимися в ходе его экономического и социального развития, с обеспечением нормативного планирования и хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений

В образовательных учреждениях района, реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего образования, создаются условия по обеспечению мерами социальной поддержки следующих категорий граждан: воспитанников, обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников.

Запланированный объем финансирования программных мероприятий данной подпрограммы на 2023 год составил 38536,08 тыс. руб., кассовый расход за 2023 год– 36162,47 тыс. руб., что составляет 93,8 % от уточненных бюджетных ассигнований.

За отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы реализовывалось 9 мероприятий из 15.

Для оценки эффективности исполнения данного мероприятия использовалось 15 показателей. Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой.

Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренные индикаторы (показатели) мероприятий на 2020 год | Фактически достигнутыеиндикаторы (показатели) за 2020 год | Оценка полученных результатов |
| 1 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дошкольного, основного, дополнительного образования в муниципальных учреждениях образования, в общей численности детей дошкольного и школьного возраста |  100 | 100 | 100 |
| 2 | Наличие условий в учреждении, соответствующих требованиям надзорных органов. | да | да | 100 |
| 3 | Отношение численности детей тех родителей, которые получают компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, к общей численности детей, посещающих государственные, муниципальные, негосударственные учреждения | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в общеобразовательных учреждениях, обеспеченных питанием, к общему числу обучающихся по программам начального общего образования | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля обучающихся по основным общеобразовательным программам общего образования в общеобразовательных учреждениях, обеспеченных питанием к общему числу обучающихся, нуждающихся в данной помощи | 95,00 | 100 | 105,3 |
| 6 | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, обеспеченных транспортом к месту обучения и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство, получающих меры материальногго стимулирования в рамках деятельности по классному руководству, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном районе | 36 | 61,7 | 146,9 |
| 9 | Доля базовых образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | 23 | 23 | 100 |
| 10 | Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставляются меры социальной поддержки и социального обслуживания (человек) / общая численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (человек) | 29 | 25 | 86,2 |
| 11 | Численность граждан, получивших психолого-педагогическую помощь в общем количестве граждан, нуждающихся в данного вида помощи. | 1555 | 1696 | 109,1 |
| 12 | Количество услуг, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций. | 508 | 926 | 182,3 |
| 13 | Наличие акта готовности учреждения к новому учебному году, подтверждённое решением муниципальной комиссии | да | да | 100 |
| 14 | Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством услуг, предоставляемым при организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. | 89 | 89 | 100 |
| 15 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в возрасте от 6,5 до 18 лет, зачисленных в лагеря дневного пребывания и специализированные (профильные) лагеря с учётом обучающихся, охваченных малозатратными формами отдыха, от общего числа детей школьного возраста в районе | 22,5 | 0 | 0 |

**Подпрограмма «Организация спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе»**

Целью данной подпрограммы является обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки детей и молодежи.

Запланированный объем финансирования программных мероприятий данной подпрограммы на 2023 год составил 23445,74 тыс. руб., кассовый расход за 2023 год– 21398,18 тыс. руб., что составляет 91,3 % от уточненных бюджетных ассигнований.

За отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы реализовывались два мероприятия.

Для оценки эффективности исполнения данных мероприятий используется два показателя. Мероприятия программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой.

Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренные индикаторы (показатели) мероприятий на 2023 год | Фактически достигнутыеиндикаторы (показатели) за 2023 год | Оценка полученных результатов |
| 1. | Доля детей, охваченных программами спортивной подготовки к общей численности обучающихся в районе. |  23 | 24 |  104,3 |
| 2. | Наличие условий в учреждении, соответствующих требованиям надзорных органов. | да | да | 100 |

Мероприятия программы выполнены. Индикаторы цели составили 100% и выше. В целом реализация программы за 2023 год соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.

**МП «Развитие библиотечного дела в муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района»**

 В состав программы входит три подпрограммы: «Развитие библиотечного обслуживания населения Лоухского муниципального района»; «Развитие библиотечных фондов»; «Создание и выпуск районной газеты «Наше Приполярье». На реализацию мероприятий МП на 2023 год предусмотрено 22715,76 тыс. руб., фактическое исполнение составило 19194,27 тыс. руб. или 84,5% .

 Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации программы являются:

* удовлетворенность населения качеством предоставления библиотечных услуг;
* количество посещений, в соответствии с целевыми показателями НП «Культура»;
* увеличение объема электронного каталога;
* уровень библиотечных специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку, не реже 1 раза в 5 лет и достижение ежегодного уровня до 15 % от общего количества библиотечных специалистов;
* уровень книгообеспеченности библиотечных фондов;
* уровень ежегодной обновляемости библиотечных фондов (без учета периодических изданий);
* уровень комплектования книжных фондов от установленного федерального объема приобретения новых книг на 1000 жителей (без учета периодических изданий);
* доля литературы для читателей детей в структуре библиотечного фонда (без учета периодических изданий);
* сохранение и рост тиража;
* количество выпусков газеты;
* доля печатной площади для публикации НПА Администрации и Совета Лоухского муниципального района от общего объема печатной площади;
* количество PDF-файлов газеты в рубрике «Районная газета «Наше Приполярье» на сайте МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района»

 Определение фактического значения целевого показателя (индикатора) удовлетворенности населения качеством предоставления библиотечных услуг проведено путем социологического исследования, проведенного в период с 01 ноября по 14 декабря 2023 года в библиотеках муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района» на основании приказа директора МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района» от 21 ноября 2023 года № 43. По итогам проведенного социологического исследования удовлетворенность населения качеством предоставления библиотечных услуг составляет 85,07 % при планируемом значении показателя - 85%.

**Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения**

**Лоухского муниципального района»**

 Целью данной подпрограммы является: создание устойчивой и эффективной модели библиотечного обслуживания, отвечающей информационным потребностям населения Лоухского муниципального района. Значение целевого показателя (индикатора) реализации подпрограммы составляет 85,07 % при планируемом значении на 2023 год - 85%.

Освоение финансовых средств по подпрограмме за отчетный период составляет 83,3, %.

 За отчетный период в рамках реализации подпрограммы реализовывалось три мероприятия. Уровень освоения средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий в 2023 году составляет 100,9%. Для оценки эффективности исполнения мероприятий подпрограммы используется 3 показателя. Показатель, характеризующий количество посещений, в соответствии с целевыми показателями НП «Культура» выполнен на 97,9%, при незначительном отклонении. Показатель, характеризующий увеличение объема электронного каталога выполнен не в полном объеме – 68 % от предусмотренного значения на 2023 год. Показатель, характеризующий уровень библиотечных специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку от общего количества библиотечных специалистов учреждения перевыполнен

Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренныеиндикаторы(показатели)мероприятийна 2023 год | Фактически достигнутыеиндикаторы(показатели)за 2023 год | Оценка полученныхрезультатов |
| 1. | Количество посещений, в соответствии с целевыми показателями НП «Культура» | 49861 | 48794 | 97,9 |
| 2. | Увеличение объема электронного каталога | 5 | 3,4 |  68 |
| 3.  | Уровень библиотечных специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку, не реже 1 раза в 5 лет и достижение ежегодного уровня до 15 % от общего количества библиотечных специалистов. | 15 | 26,6 | 177 |

 Вывод: За отчетный период достигнуто перевыполнение одного целевого показателя, допущено несущественное отклонение одного показателя от планового значения (2,1%), один показатель выполнен не в полном объеме.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Причина не выполнения планового показателя |
| 1. | Количество посещений, в соответствии с целевыми показателями НП «Культура» | Невыполнение показателя составляет всего 2,1%, что не является существенным отклонением от планового значения показателя |
| 2. | Увеличение объема электронного каталога | Невыполнение показателя связано с уменьшением объема финансирования на 2023 год на комплектование книжных фондов | 51 | 100 |
| 3. | Уровень библиотечных специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку, не реже 1 раза в 5 лет и достижение ежегодного уровня до 15 % от общего количества библиотечных специалистов. | Плановый показатель выполнен |  |  |

 Вывод: Запланированные подпрограммой мероприятия выполнены. Целевой показатель (индикатор) – удовлетворенность населения качеством предоставления библиотечных услуг за отчетный период достигнут.

**Подпрограмма «Развитие библиотечных фондов»**

Целью данной подпрограммы является: формирование библиотечного фонда как основной ресурсной базы библиотечного обслуживания населения Лоухского муниципального района. Значение целевого показателя (индикатора) реализации подпрограммы в отчетном году достигнуто: уровень книгообеспеченности библиотечных фондов за 2023 год составил: в сельских библиотеках 9,2 экземпляров на 1 жителя, при плановом значении 7-9 экземпляров, в Лоухской центральной межпоселенческой библиотеке 5,5 экземпляра на 1 жителя, при плановом значении 5-7 экземпляров.

Освоение финансовых средств по подпрограмме за отчетный период составляет 100 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия подпрограммы | Уточненныебюджетныеассигнования (руб.) | Кассовыйрасход (руб.) | Процентосвоения (%) |
| 1. | Формирование библиотечного фонда |  200 000,00 |  200 000,00 | 100 |

 За отчетный период в рамках реализации подпрограммы реализовывалось одно мероприятие. Бюджетная эффективность реализации муниципальной подпрограммы за 2023 год характеризуется оптимальным соотношением достигнутого в ходе реализации основного мероприятия и связанного с его реализацией затрат. Уровень освоения средств муниципального бюджета на реализацию мероприятия в 2023 году составил 100%. Для оценки эффективности исполнения мероприятия подпрограммы используется 3 показателя. Два показателя достигнуты не в полном объеме. Выполнение не в полном объеме показателей, характеризующих уровень ежегодной обновляемости библиотечных фондов (64,4%) и уровня комплектования книжных фондов от установленного федерального объема приобретения новых книг на 1000 жителей (78,6%) объясняется уменьшением в 2023 году объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программных мероприятий. Показатель, характеризующий долю литературы для читателей детей в структуре библиотечного фонда (без учета периодических изданий) выполнен в полном объеме.

 Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренныеиндикаторы(показатели)мероприятийна 2023 год | Фактически достигнутыеиндикаторы(показатели)за 2023 год | Оценка полученныхрезультатов |
| 1. | Уровень ежегоднойобновляемости библиотечныхфондов (без учета периодических изданий) | 4,5 | 2,9 | 64,4 |
| 2. | Уровень комплектования книжных фондов от установленного федерального объема приобретения новых книг на 1000 жителей (без учета периодических изданий) | 70 | 55 | 78,6 |
| 3.  | Доля литературы для читателей детей в структуре библиотечного фонда (без учета периодических изданий) | 30 | 31,6 | 105 |

 Вывод: За отчетный период достигнуто выполнение в полном объеме одного целевого показателя, два показателя выполнены не в полном объеме.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Причина не выполнения планового показателя |
| 1. | Уровень ежегодной обновляемости библиотечных фондов (без учета периодических изданий) | Уменьшение запланированного объема финансирования программных мероприятий (комплектования книжных фондов) |
| 2. | Уровень комплектования книжных фондов от установленного федерального объема приобретения новых книг на 1000 жителей (без учета периодических изданий) | Уменьшение запланированного объема финансирования программных мероприятий (комплектования книжных фондов) |
| 3. | Доля литературы для читателей детей в структуре библиотечного фонда (без учета периодических изданий) | Плановый показатель выполнен |

Вывод: Запланированные подпрограммой мероприятия выполнены. Целевой показатель индикатор – уровень книгообеспеченности библиотечных фондов достигнут.

**Подпрограмма «Выпуск районной газеты**

 **«Наше Приполярье»**

 Целью данной подпрограммы является: создание и выпуск районной газеты «Наше Приполярье», как части единого информационного пространства Лоухского муниципального района, освещающей общественно-политическую, экономическую, социально-культурную жизнь местного сообщества и адекватной интересам населения. Значение целевого показателя (индикатора) реализации подпрограммы (сохранение и рост тиража) в отчетном году достигнуто. Тираж газеты составил 350 экземпляров при плановом значении показателе – 350 экземпляров.

Освоение финансовых средств по подпрограмме за отчетный период составляет 95,7 %.

 Финансирование мероприятий за счет средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы, составляет за отчетный период 95,7 %, за счет внебюджетных средств – 91,6 %. За отчетный период в рамках реализации подпрограммы реализовывалось два мероприятия. Для оценки эффективности исполнения данных мероприятий используется 3 показателя. Целевой показатель результативности по количеству выпусков газеты выполнен. Целевой показатель, характеризующий долю печатной площади для публикации НПА ОМС Лоухского муниципального района и материалов о ситуации на муниципальном уровне от общего объема печатной площади выполнен на 89,3% от предусмотренного значения на 2023 год. Направленные для публикации НПА Администрации и Совета Лоухского муниципального района размещены в полном объеме.

Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренныеиндикаторы(показатели)мероприятийна 2023 год | Фактически достигнутыеиндикаторы(показатели)за 2023 год | Оценка полученныхрезультатов |
| 1. | Количество выпусков газеты | 51 | 51 | 100 |
| 2. | Доля печатной площади для публикации НПА Администрации и Совета Лоухского муниципального района от общего объема печатной площади | 30 | 26,8 | 89,3 |
| 3. | Размещение PDF-файлов газеты в рубрике «Районная газета «Наше Приполярье» на сайте МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района» | 51 | 51 | 100 |

Два целевых показателя достигнуты в полном объеме. Один целевой показатель выполнен не в полном объеме.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Причина не выполнения планового показателя |
| 1. | Количество выпусков газеты | Показатель выполнен |
| 2. | Доля печатной площади для публикации НПА Администрации и Совета Лоухского муниципального района от общего объема печатной площади | Направленные для публикации НПА Администрации и Совета Лоухского муниципального района размещены в полном объеме.Показатель выполнен не в полном объеме. |
| 3. | Размещение PDF-файлов газеты в рубрике «Районная газета «Наше Приполярье» на сайте МБУ «ЦБС Лоухского муниципального района» | Плановый показатель выполнен |

Вывод: Запланированные подпрограммой мероприятия выполнены. Целевые показатели результативности за отчетный период достигнуты.

Мероприятия программы выполнены не в полном объеме. Индикаторы цели составили 75 и выше%. В целом реализация программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.

**МП «Профилактика правонарушений**

**в Лоухском муниципальном районе»**

На реализацию мероприятий МП «Профилактика правонарушений в Лоухском муниципальном районе» в 2023 году финансирование не предусмотрено.

 В рамках программы 2023 года были организованы и проведены следующие мероприятия:

1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма – 6

мероприятий

2. Проведение информационных и иных профилактических мероприятий («круглых столов», «Дней профилактики» и других), направленных на недопущение роста преступности несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности – 30 мероприятие.

3. Проведение ежеквартальных оперативно-профилактических мероприятий «Нелегал» по выявлению нарушений правил пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и правил привлечения иностранной рабочей силы – 2 мероприятия

5. Проведение профилактических рейдов по семьям социального риска, несовершеннолетним, состоящим на профилактических учетах, выявление семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении – по линии КДН – 11 рейдов, по линии МВД -19 рейдов.

6. Оперативно-профилактическая операция «Оружие» по изъятию из оборота на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ – 1 мероприятие.

 7. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения значимых общественно-политических, в т.ч. публичных, культурных и спортивных мероприятий – 4 мероприятия

8. Проведение проверок муниципальных социальных учреждений, учреждений культуры, образовательных учреждений на предмет обеспечения антитеррористической защищенности объектов – 62 мероприятий

9. Проведение учений и тренировок, направленных на отработку навыков по ликвидации (минимизации) последствий террористических актов, а также действиям в случае угрозы их совершения – 42

Мероприятия программы выполнены не в полном объеме. Индикаторы цели составили 82,5%.

 В целом реализация программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы.

**ВЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Лоухского муниципального района»**

 На реализацию мероприятий ВЦП на 2023 год было предусмотрено 430 тыс. руб., фактическое исполнение составило 320,38 тыс. руб. или 74,5%.

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа велась по районному календарному плану физкультурно-массовых мероприятий, разработанному с учетом республиканского плана спортивных мероприятий.

За отчетный период жители Лоухского муниципального района приняли участие в мероприятиях спортивно-оздоровительной направленности районного значения:

**Районные:**

- XVIII районный спортивный лыжный праздник, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Карелия Ю.А. Старостина;

- Открытые соревнования по рыбной ловле Лоухского муниципального района;

- Районные соревнования по народной игре «Карельские городки» (кююккя);

 - I открытый турнир по боксу памяти Героя Советсткого Союза Родионова Михаила Егоровича

- Фестиваль ГТО (муниципальный этап)

**Межрайонные:**

- Кубок Беломорского района по хоккею с шайбой памяти В.Н. Лесникова в г. Беломорске;

- Чупинский полумарафон «Северная Карелия» - у Белого моря 2023.

- Межрайонные соревнования по волейболу среди женских команд «Жемчужина Севера»

**Республиканские:**

**Акции:**

- Всероссийская акция «Лыжня России 2023»;

- XXXIII Олимпийский день;

- Всероссийская акция «День ходьбы»;

- Кросс нации

Команды Лоухского муниципального района приняли участие в трех **зачетных** спортивных мероприятий, входящих в комплексный зачет среди городов и районов Республики Карелия из девяти заявленных на 2023 год:

- Народный лыжный праздник Республики Карелия;

- Фестиваль мини-баскетбола памяти Валентина Гольдштейна

- Фестиваль ВФСК ГТО (региональный этап)

 На базе МБУ «Спортивная школа Лоухского района имени Ю.А. Старостина» в Центре тестирования ВФСК ГТО организован прием у населения всех возрастных групп норм ГТО. Центр оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.

 За 2023 год в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Лоухском муниципальном районе» организовано 15 мероприятий, в которых приняли участие – 256 человек.

Мероприятия подпрограммы выполнены не в полном объеме. Индикаторы цели составили 120,8%. В целом реализация программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.

**ВЦП «Социальная поддержка специалистов с высшим профессиональным образованием учреждений социальной сферы, осуществляющих свою деятельность на территории Лоухского муниципального района»**

На реализацию мероприятий ВЦП «Социальная поддержка специалистов с высшим профессиональным образованием учреждений социальной сферы, осуществляющих свою деятельность на территории Лоухского муниципального района» в 2023 году из бюджета Лоухского муниципального района предусмотрено 150,0 тысяч рублей. Освоено -150,0 тыс.рублей (100%).

 За 2023 были привлечёны 3 специалиста с высшим профессиональным образованием: врач-акушер гинеколог, врач-офтальмолог. (ГБУЗ РК «Лоухская ЦРБ), учитель (МБОУ Пяозреская СОШ).

В рамках программы были организованы и проведено 4 профориентационных мероприятий:

- Неделя без турникетов в рамках Всероссийской акции (осень, весна)

- Районное мероприятие «Путь в профессию 2023» - ноябрь 2023

- Профориентационные мероприятия в рамках трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Мероприятия выполнены в полном объеме, индикатор цели выполнен на 100%. Реализация ВЦП за 2023 год соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.

**ВЦП «Адресная социальная поддержка населения Лоухского муниципального района»**

На реализацию мероприятий программы из бюджета Лоухского муниципального района в 2023 году выделено 134,8 тыс. рублей, освоено – 119,1 тыс. рублей или 88,4 %.

 За социальной поддержкой в виде материальной помощи за 2023 года обратились 28 человека, получили 31 человек.

 Причиной обращения за материальной помощью явились – низкий уровень доходов, трудная жизненная ситуация, получение медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Республики Карелия и за пределами района.

 В ходе реализации Программы были выполнены следующие мероприятия:

1. 1.1 Оплата проезда опекаемым детям, детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, семей «социального риска» на лечение в оздоровительные, санаторно-курортные, лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и сопровождение – 16,357 рублей - 1 чел.
2. 1.2 Оказание материальной помощи малообеспеченным лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, совокупный доход семьи (лица) которых не превышает величину прожиточного минимума на момент обращения – 26400,00 рублей - 11 чел.
3. 1.3 Оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в экстремальных ситуациях по независящим от них причинам, в результате пожара, стихийных бедствий, разрушения жилья-0,0 тыс. руб. – 0 чел.
4. 1.4 Оказание материальной помощи лицам, относящимся к категории БОМЖ и гражданам, освободившимся из мест лишения свободы –1000,0 рублей - 1 чел.
5. 1.5 Оплата проезда малообеспеченным лицам, страдающим хроническими заболеваниями в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения РК – 0 рублей - 0 чел.
6. 1.6 Оплата проезда лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция) в лечебные здравоохранения Республики Карелия – 76344,80 рублей – 18 чел.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Индикаторы цели составили 64,6%. Выполнение программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.

**ВЦП «Развитие культурно-досуговой деятельности в Лоухском муниципальном районе»**

На реализацию мероприятий ВЦП «Развитие культурно-досуговой деятельности в Лоухском муниципальном районе» в 2023 году из бюджета Лоухского муниципального района предусмотрено 145,0 тысяч рублей. За год освоено -128,77 тыс. рублей (88,8%).

В рамках программы были проведены следующие мероприятия:

Проведение независимой оценки качества культурно - досуговых учреждений Лоухского муниципального района;

Районные:

- Районный фестиваль фольклора «Сияние Севера»

- Районный фестиваль «Учитель года»

- II районный фестиваль творческих коллективов Лоухского района «ПАСХА КРАСНАЯ»:

- Творческий вечер выпускниц трёхлктней программы обучения ДМШ

- Фестиваль семейного творчества « Северная берегиня»

- Фольклорный праздник « Купаленка» в п.Энгозеро участников

- Праздничное мероприятие "День Лоухи - хозяйка Севера"
- Выставка народного творчества "Мастерская Сариолы"

- III Районный фестиваль патриотической песни «Дмитриевская суббота»

- Творческий интенсив для молодёжи

Поддержка коллективов Лоухского района:

- Участие фолклорной группы Иван да Марья в «Соловецкой ярмарке мастеров»

- Юбилейный концерт хореографических коллективов «Менуэт» и «Матрешки»

 Были размещены информационные материалы каждого мероприятия на странице вконтакте группы отдел по социальным вопросам.

За 2023 проведено 31 мероприятие, в которых приняло участие 388 человек

Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Индикаторы цели составили 100% и выше. Выполнение программы за 2023 год частично соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.

**МП «Укрепление общественного здоровья в Лоухском муниципальном районе»**

С целью увеличения количества граждан, приверженных к здоровому образу жизни, а также сокращения вредных привычек у населения Лоухского района реализуется ведомственная целевая программа «Укрепление общественного здоровья в Лоухском муниципальном районе» (далее – Программа), утвержденная Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 31 июля 2020 года № 241.

На финансирование мероприятий Программы из бюджета Лоухского муниципального района на 2023 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей, освоено- 0,0 руб.

 За отчетный период в рамках Программы организованы следующие мероприятия:

- Районное спортивное состязание антинаркотической направленности «Нет- наркотикам! Да - здоровью, силе и успеху!»

 Международный день пожилых людей.

Так же были проведены информационно-пропагандистские мероприятия:

- публикации статьи Вконтакте на странице группы «Отдел по социальным вопросам Лоухского района», «Лоухский район».

Мероприятия программы не выполнены. Индикаторы цели составили 100%. Выполнение программы за 2023 год не соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.

**МП «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или)ликвидация последствий его проявления в Лоухском муниципальном районе»**

Объем финансирования Программы на 2023 г. утвержден в размере 21,8 тыс. рублей. Расходы на реализацию муниципальной Программы составили 21,75 тыс. рублей.,100% освоения..

Для достижения поставленной цели Программой запланировано выполнение трёх поставленных задач.

**Задача 1:** 1 **Совершенствование на территории Лоухского муниципального района системы профилактики терроризма.**

Программой запланирован объем финансирования на совершенствование на территории Лоухского муниципального района системы профилактики терроризма повышение квалификации в размере 21,8 тыс. рублей с приобретением наглядных пособий по противодействию терроризму в количестве 5 шт.

Всего в 2023году приобретено 5 стендов по противодействию терроризму на общую сумму 21,75 тыс. рублей. Кроме этого достигнуты показатели результативности мероприятий по разработке и утверждению плана АТК района- 100% и количеством размещенной информации в СМИ, интернет ресурсах, сайтах администрации о проведении мероприятий по противодействию терроризму- 130%, план 10, факт-13. Итого в целом по первой задаче процент исполнения составил 120%.

**Задача 2: Предупреждение и защита населения от проявлений терроризма**

По данной задаче материальные средства не запланированы, но были предусмотрены следующие мероприятия: наличие и актуализация паспортов антитеррористической защищенности (АТЗ) объектов, планом предусмотрено 30 паспортов, по факту 29, процент исполнения 96,6% . Здесь не получилось 100% исполнения, так как в доме культуры Амбарнского поселения, не оформлен паспорт на задание и участок, а также на один объект в образовательных учреждениях стало меньше( музыкальная школа в п. Чупа).

Кроме этого второй задачей предусмотрено количество проверок антитеррористической защищенности объектов( территорий).,которых было проведено в 2023году 29, что составило 120% от запланированных 27. Итого процент исполнения по второй задаче в целом составил 101% .

**Задача3:** **Поддержание в постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с проявлением терроризма** .

Данной задачей предусмотрено проведение командно-штабных учений на территории Лоухского района, учений и тренировок на объектах , подведомственных органам местного самоуправления.

Всего в 2023году было проведено 2учения с участием оперативной группой района из запланированных 2, а также 57 тренировок на объектах, из запланированных 50.

Итого процент исполнения по третьей задаче составил в целом 118,7%.

В целом за все показатели по Программе процент выполнения мероприятий составил 110,6% .

Проведенный комплекс организационно-практических мероприятий, включая мероприятия профилактического характера, позволили стабилизировать уровень безопасности населения в целом, не допустить осложнения социальной напряженности в районе.

Мероприятия программы выполнены. Индикаторы цели составили 100%. Выполнение программы за 2023 год соответствует запланированному уровню затрат программы и эффективности использования бюджетных средств.