**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**СОВЕТ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ № 81**

**XIII сессии V созыва**

**п.Лоухи 08 октября 2024 года**

Отчет об исполнении муниципальной программы « Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе» за 2023год

Заслушав информацию об исполнении муниципальной программы « Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе» за 2023год

**Совет Лоухского муниципального района**

**Р Е Ш И Л:**

1.Информацию принять к сведению. Приложение 1.

Глава Лоухского

муниципального района : О.Н. Квяткевич

Приложение №1

К решению № 81 от 08.10.2024 года

**Пояснительная записка к** **Отчету о реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе» за 2023 год**

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2023 год проводится на основании Постановления администрации Лоухского муниципального района от 11 апреля 2014г. № 65 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лоухского муниципального района».

**Результаты реализации муниципальной программы,   
достигнутые за**   **2023 год**

Муниципальная программа «Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе» (далее – Муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Лоухского муниципального района от 29 июля 2020 года № 239 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе».

Целью программы является обеспечение высокого качества и доступности образования и спортивной подготовки, соответствующих растущим потребностям каждого гражданина, общества, требованиям социально ориентированного развития Лоухского муниципального района.

В соответствии с поставленной целью определены задачи программы:

1.Создание в системе **дошкольного образования** равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

2. Создание в системе **общего образования** безопасных, комфортных условий для получения качественной образовательной услуги всеми гражданами района независимо от места жительства;

3. Создание в системе **дополнительного образования** безопасных, комфортных условий для получения качественной образовательной услуги всеми гражданами района;

4. Формирование саморазвивающейся системы образования в соответствии с изменяющимися потребностями общества, условиями и возможностями, складывающимися в ходе его экономического и социального развития, с обеспечением нормативного планирования и хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений

5. Обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки детей и молодежи.

Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их приоритетности и актуальности, Программа подразделяется на следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Лоухском муниципальном районе»;

Подпрограмма «Развитие общего образования в Лоухском муниципальном районе»;

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Лоухском муниципальном районе»;

Подпрограмма «Организация исполнения муниципальных функций в системе образования и совершенствование социальной и психолого-педагогической помощи граждан в Лоухском муниципальном районе»;

Подпрограмма «Организация спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе».

Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации программы являются:

1. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования.

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ общего образования.

3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ дополнительного образования.

4. Доля образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного, общего образования, а также образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в которых созданы условия для оказания социальной и психолого-педагогической поддержки граждан, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного, общего и дополнительного образования и образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

5. Удовлетворенность жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта.

Измерение удовлетворенности родителей проводилось в 4 квартале 2023 года на основании Распоряжения Главы администрации Лоухского муниципального района от 14 декабря 2016 года № 1100 «О проведении мониторинга удовлетворённости родителей (законных представителей)».

**Итоги исполнения важнейшие целевых показателей (индикаторов) реализации программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План | Факт | Процент  выполнения |
| 1. | Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования. | 62 | 88,83 | 143,3 |
| 2. | Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ общего образования. | 76 | 86 | 113 |
| 3. | Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством реализации программ дополнительного образования. | 70 | 94 | 135 |
| 4. | Доля образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного, общего образования, а также образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в которых созданы условия для оказания социальной и психолого-педагогической поддержки граждан, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного, общего и дополнительного образования и образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. | 88 | 88 | 100 |
| 5. | Удовлетворенность жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта. | 71 | 72 | 101,4 |

Запланированный объем финансирования программных мероприятий за 2023 год составил 490447,24 тыс. руб., кассовый расход за 2023 год – 485 798,82 тыс. руб., что составляет - 99,05 % от бюджетных ассигнований.

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Лоухском муниципальном районе»**

Целью данной подпрограммы является создание в системе **дошкольного образования** равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Запланированный объем финансирования программных мероприятий данной подпрограммы на 2023 год составил 117 425,45 тыс. руб., кассовый расход за 2023 год - 117 100,81тыс. руб., что составляет 99,72 %от бюджетных ассигнований.

За отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы реализовывались четыре мероприятия из пяти.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | План  на 2023год  (тыс. руб.) | Кассовый  расход за 2023 год  (тыс. руб.) | Процент  освоения,  ( %) |
| 1. | Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. | 46 704,00 | 46 584,77 | 99,74 |
| 2. | Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей | 68 480,00 | 68 480,00 | 100,00 |
| 3. | Компенсация расходов учреждения по ежедневной плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования для льготных категорий семей | 569,74 | 561,74 | 98,60 |
| 4 | Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом получения дошкольного образования и не получившим направления в дошкольные учреждения. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Организация и проведение текущих, капитальных ремонтных работ в образовательных организациях (иные цели) | 1 671,710 | 1 474,300 | 88,19 |
|  | Всего по подпрограмме | 117 425,45 | 117 100,81 | 99,72 |

Для оценки эффективности исполнения данных мероприятий используется шесть показателей.

Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренные индикаторы (показатели) мероприятий на 2023 год | Фактически достигнутые индикаторы (показатели) за 2023 год | Оценка полученных результатов |
| **1.** | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | 100 | 100 | 100 |
| **3.** | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | 85 | 78 | 91,8 |
| **4.** | Доля средств полученных учреждением для выплаты компенсация расходов по ежедневной плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка к запланированным средствам на соответствующие цели | 95 | 98,6 | 103,8 |
| **5** | Численность детей в возрасте от полутора до трех лет одиноких родителей (законных представителей), многодетных родителей (законных представителей), родителей детей-инвалидов, не получивших направление уполномоченного органа местного самоуправления на зачисление в образовательную организацию, реализующую ОП ДО, родители (законные представители) которых являются малообеспеченными гражданами, получающими денежную выплату | 0 | 0 | 100 |
| **6.** | Доля муниципальных образовательных учреждений, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии | 100 | 100 | 100 |

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы за 2023 год выполнены.

**Подпрограмма «Развитие общего образования в Лоухском муниципальном районе»**

Целью данной подпрограммы является создание в системе **общего** образования безопасных, комфортных условий для получения качественной образовательной услуги всеми гражданами района независимо от места жительства .

Запланированный объем финансирования программных мероприятий данной подпрограммы на 2023 год составил 265 910,49505 тыс. руб., кассовый расход за 2023 год – 265 754,71023 тыс. руб., что составляет 99,94 % от бюджетных ассигнований.

За отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы реализовывались три мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | План  на 2023год  (тыс. руб.) | Кассовый  расход за 2023 год  (тыс. руб.) | Процент  освоения,  ( %) |
| 1. | Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | 75 575,20 | 75 451,20 | 99,84 |
| 2. | Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной общеобразовательной программы общего образования (субвенция з/плата) | 158 040,50 | 158 040,50 | 100,00 |
| 3. | Организация и проведение текущих, капитальных ремонтных работ в образовательных организациях (иные цели) | 32 294,80 | 32 263,01 | 99,90 |
|  | Всего по подпрограмме | 265 910,49505 | 265 754,71023 | 99,94 |

Для оценки эффективности исполнения данных мероприятий используется три показателя.

Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренные индикаторы (показатели) мероприятий на 2023 год | Фактически достигнутые индикаторы (показатели) за 2023 год | Оценка полученных результатов |
| **1.** | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0 | 0 | 100 |
| **2.** | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования | 100 | 100 | 100 |
| **3.** | Доля муниципальных образовательных организаций, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии | 100 | 100 | 100 |

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы за 2023 год выполнены.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Лоухском муниципальном районе»**

Целью данной подпрограммы является создание в системе **дополнительного** образования безопасных, комфортных условий для получения качественной образовательной услуги всеми гражданами района

Запланированный объем финансирования программных мероприятий данной подпрограммы на 2023 год составил - 25972,00 тыс. руб., кассовый расход за 2023 год – 25827,81 тыс. руб., что составляет 99,44 % от бюджетных ассигнований.

За отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы реализовывались три мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | План  на 2023год  (тыс. руб.) | Кассовый  расход за 2023 год  (тыс. руб.) | Процент  освоения,  ( %) |
| 1. | Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования. | 15 168,00 | 15 023,81 | 99,05 |
| 2. | Финансирование расходов, связанных с внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 10 804,00 | 10 804,00 | 100,00 |
| 3. | Организация и проведение текущих, капитальных ремонтных работ в образовательных организациях (иные цели) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме | 25 972,00 | 25 827,81 | 99,44 |

Для оценки эффективности исполнения данных мероприятий используется три показателя.

Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренные индикаторы (показатели) мероприятий на 2023 год | Фактически достигнутые индикаторы (показатели) за 2023 год | Оценка полученных результатов |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 75 | 68,5 | 91,33 |
| 2. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 30 | 27,9 | 93 |
| 3. | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, готовность которых к новому учебному году подтверждена решением муниципальной комиссии | 100 | 100 | 100 |

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы за 2023 год выполнены.

**Подпрограмма «Организация исполнения муниципальных функций в системе образования и совершенствование социальной и психолого-педагогической помощи** **граждан в Лоухском муниципальном районе»**

Целью данной подпрограммы является формирование саморазвивающейся системы образования в соответствии с изменяющимися потребностями общества, условиями и возможностями, складывающимися в ходе его экономического и социального развития, с обеспечением нормативного планирования и хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений.

В образовательных учреждениях района, реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего образования, создаются условия по обеспечению мерами социальной поддержки следующих категорий граждан: воспитанников, обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников.

Запланированный объем финансирования программных мероприятий данной подпрограммы на 2023 год составил  60 248,84 тыс. руб., кассовый расход за 2023 год– 56 558,70 тыс. руб., что составляет 93,88 % от бюджетных ассигнований.

За отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы реализовывалось девять мероприятий из тринадцати.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | План  на 2023год  (тыс. руб.) | Кассовый  расход за 2023 год  (тыс. руб.) | Процент  освоения,  ( %) |
| 1 | Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования учреждения, осуществляющего управленческие функции в отрасли «Образование» | 16 617,90 | 16 000,22 | 96,28 |
| 2 | Организация и проведение текущих, капитальных ремонтных работ в учреждении, осуществляющего управленческие функции в отрасли «Образование» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 3 060,20 | 2 784,01 | 90,97 |
| 4 | Обеспечение питанием обучающихся 1-4 классов по основным общеобразовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях (учреждениях) | 6 136,98 | 5 641,32 | 91,92 |
| 5 | Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из числа детей из отдельных категорий семей | 3 606,33 | 3 188,28 | 88,41 |
| 6 | Организация транспортного обслуживания обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, к месту обучения и обратно | 6 571,00 | 5 276,69 | 80,30 |
| 7 | Финансирование расходов, связанных с осуществлением материального стимулирования педагогических работников к осуществлению классного руководства | 12 434,40 | 12 434,00 | 100,00 |
| 8 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 575,36 | 2 575,36 | 100,00 |
| 9 | Осуществление мер по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития («Доступная среда») | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | 3 481,67 | 2 995,64 | 86,04 |
| 11 | Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования муниципального образовательного учреждения, оказывающего психолого-педагогическую помощь гражданам | 5 685,00 | 5 663,18 | 99,62 |
| 12 | Организация и проведение текущих, капитальных ремонтных работ в образовательных организациях (иные цели) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Организация деятельности лагерей дневного пребывания, специализированных (профильных) лагерей | 80,00 | 0,00 | 0,00 |

Для оценки эффективности исполнения данного мероприятия использовалось 13 показателей.

Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренные индикаторы (показатели) мероприятий на 2023 год | Фактически достигнутые индикаторы (показатели) за 2023 год | Оценка полученных результатов |
| 1 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дошкольного, основного, дополнительного образования в муниципальных учреждениях образования, в общей численности детей дошкольного и школьного возраста | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Наличие условий в учреждении, соответствующих требованиям надзорных органов. | да | да | да |
| 3 | Отношение численности детей тех родителей, которые получают компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях, к общей численности детей, посещающих государственные, муниципальные, негосударственные учреждения | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в общеобразовательных учреждениях, обеспеченных питанием, к общему числу обучающихся по программам начального общего образования | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля обучающихся по основным общеобразовательным программам общего образования в общеобразовательных организациях (учреждениях), обеспеченных питанием к общему числу обучающихся, нуждающихся в данной помощи | 95 | 95,5 | 100,5 |
| 6 | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, обеспеченных транспортом к месту обучения и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство, получающих меры материального стимулирования в рамках деятельности по классному руководству, в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном районе | 42 | 61,7 | 146,9 |
| 9 | Доля базовых образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | 23 | 23 | 100 |
| 10 | Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставляются меры социальной поддержки и социального обслуживания (человек) / общая численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (человек) | 29 | 25 | 86,2 |
| 11 | Количество услуг, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций. | 508 | 926 | 182,3 |
| 12 | Наличие акта готовности учреждения к новому учебному году, подтверждённое решением муниципальной комиссии | да | да | да |
| 13 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в возрасте от 6,5 до 18 лет, зачисленных в лагеря дневного пребывания и специализированные (профильные) лагеря с учётом обучающихся, охваченных малозатратными формами отдыха, от общего числа детей школьного возраста в районе | 22,5 | 0 | 0,0 |

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы за 2023 год выполнены.

**Подпрограмма «Организация спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном районе»**

Целью данной подпрограммы является обеспечение условий для осуществления спортивной подготовки детей и молодежи.

Запланированный объем финансирования программных мероприятий данной подпрограммы на 2023 год составил 20 890,45 тыс. руб., кассовый расход за 2023 год – 20 556,79 тыс. руб., что составляет 98,40 % бюджетных ассигнований.

За отчетный период в рамках реализации данной подпрограммы реализовывались два мероприятия.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | План  на 2023год  (тыс. руб.) | Кассовый  расход за 2023 год  (тыс. руб.) | Процент  освоения,  ( %) |
| 1. | Финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования муниципальных бюджетных организаций, реализующих программы спортивной подготовки | 20 290,45 | 19 956,79 | 98,36 |
| 2. | Организация и проведение текущих, капитальных ремонтных работ в организациях (иные цели) | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

Для оценки эффективности исполнения данных мероприятий используется два показателя.

Выполнение целевых показателей результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы | Предусмотренные индикаторы (показатели) мероприятий на 2023 год | Фактически достигнутые индикаторы (показатели) за 2023 год | Оценка полученных результатов |
| 1. | Доля детей, охваченных программами спортивной подготовки к общей численности обучающихся в районе. | 23 | 24 | 104,3 |
| 2. | Наличие условий в учреждении, соответствующих требованиям надзорных органов. | да | да | 100 |

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы за 2023 год выполнены.